## 综述
序号 | 测试版本 | 表 | 时间 | 测试人员 | 审核 | 审核意见
1 | v1.0.0 | v1.0.0 | 2025-04-17 | 刘义情 | 李梓轩 | 通过，v1.0.0版本还差在线聊天功能未实现
2 | v1.0.0 | v1.0.0 | 2025-06-17 | 刘义情 | 李梓轩 | 通过，v1.0.0版本归档、更新
3
4
5
6
7
8
9
10
11
其他综述

## 测试环境
测试环境 | 测试环境概述 | 本次测试采用测试用机访问服务器上的测试环境，开展功能测试、性能测试和其他测试项目。（如功能性能分别在不同环境实施的要分别描述）。
| 服务器配置 | 应用服务器 | 序号 | 组件 | 配置 | 数据库服务器 | 序号 | 组件 | 配置
|  |  | 1 | CPU | Intel(R)Xeon(R) CPU E7-4820 V4 @2.00GHz |  | 1 | CPU
|  |  | 2 | 内存 | 1T |  | 2 | 内存
|  |  | 3 | 存储（硬盘） |  |  | 3 | 存储（硬盘）
|  |  | 操作系统 |  |  |  | 操作系统
Linux Tomcat 2.6.32-431.e16.x86_64
数据库
| 测试设备 | 测试工作用机
|  | 用机1 | 序号 | 组件 | 配置 | 设备编号 | 用机2 | 序号 | 组件 | 配置 | 设备编号
|  |  | 1 | 机型 | Dell |  |  | 1 | 机型 | Dell
|  |  | 2 | CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz |  |  | 2 | CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz
|  |  | 3 | 内存 | 16G |  |  | 3 | 内存 | 16G
|  |  | 4 | 硬盘 | 1T |  |  | 4 | 硬盘 | 1T
|  |  | 序号 | 操作系统 |  |  |  | 序号 | 操作系统
|  |  | 1 | Windows 11 64 位 |  |  |  | 1 | Windows11 64位
|  |  | 序号 | 浏览器 |  |  |  | 序号 | 浏览器
|  |  | 1 | 135.0.3179.54 (正式版本) (64 位) |  |  |  | 1 | google chrome版本 135.0.7049.96（正式版本） （64 位）
|  | 工具软件 | 序号 | 类型 | 软件名称
|  |  | 1 | 性能效率测试 | Loadrunner11.0
|  |  | 2 | 网络数据抓包分析工具 | Fiddler

## 测试实施
测试实施 | 测试依据
| 1 | （1）GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE) 第51 部分:就绪可用软件产品(RUSP) 的质量要求和测试细则》；
| 2 | （2）《矿池需求文档》
| 测试范围与内容 | 对矿池系统进行测试，验证系统功能的正确性、核心模块的稳定和安全，为系统验收提供参考。本测评报告列出了本次测试过程中所用到的测试标准、测试内容和方法及测试资源的安排，作为测试活动的依据和参考。 本次测试的内容有功能性测试、易用性测试、可移植性测试、可维护性测试、信息安全性测试、产品说明测试、用户文档集测试、使用质量有效性测试、使用质量满意度测试、使用质量抗风险测试、使用质量周境覆盖测试。
测试时间
| 测试人员 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资质 | 担任角色
|  | 1 | 刘义情 | 男 | 软件测试师 | 测评工程师
| 测试人员安排 | 序号 | 工作任务 | 负责人员
|  | 1 | 功能性测试（包含回归测试） | 刘义情
|  | 2 | 性能效率测试 | 刘义情
|  | 3 | 信息安全性测试 | 刘义情
|  | 4 | 其他测试 | 刘义情
|  | 5 | 报告编写 | 刘义情

## 系统测试用例及记录
序号 | 测试类别 |  | 测试点 | 测试内容 | 测试结果 | 备注
1 | 兼容性 |  | 硬件兼容性 | 软件是否兼容主流CPU
2 |  | 兼容性 |  | 软件是否兼容主流的存储设备
3 |  |  |  | 软件是否主流的辅助设备（打印机、扫描仪等）
4 |  |  |  | 软件是否兼容主流网络设备（路由器、交换机）
5 |  |  | 操作系统兼容性 | 软件服务器端能否成功部署到主流Windows操作系统
6 |  |  |  | 软件系统能否成功部署到主流的操作系统上
7 |  |  |  | 软件系统中间件能否成功部署在不同的主流操作系统上
8 |  |  | 数据库兼容性 | 系统数据库能否在主流数据库间进行数据库表移植完整性、数据库可访问性操作
9 |  |  | 浏览器兼容性 | BS架构系统，查看系统对浏览器是否有特殊要求（如浏览器类型、浏览器版本等）
10 | 易用性 | 易理解性 | 明显的功能 | 根据需求规格说明书和用户文档，对要求用户在培训前能够根据界面提示进行操作的功能数进行统计
11 |  |  | 描述的完整性 | 查看需求文档规格说明书和用户文档，确定软件的功能个数
12 |  |  | 演示能力 | 采用用户测试法，对需要演示的功能进行操作，确定这些功能能够演示的个数
13 |  |  | 演示的有效性 | 应选择行业专家、软件领域专家或普调用户进行测试
14 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户手册，确定能够演示的功能数
15 |  |  |  | 采用评审法启发式评估或用户测试法，对能够演示的功能进行操作，确定通过演示能够完成的操作的功能
16 |  |  | 输入的有效性检测 | 应由专业测试人员进行测试 查看需求规格说明书和用户文档，确定要求对输入数据进行有效 性检查的功能数
17 |  |  |  | 采用技术测试法，找出能够对输入数据进行有效性检查的功能数
18 |  | 易学性 | 帮助文档的有效性 | 在阅读完帮助文档后能理解的功能（或功能的类型）比例是多少
19 |  |  | 帮助机制的有效性 | 在使用了帮助后，能正确地完成任务的比例是多少
20 |  | 易操作性 | 使用中默认值的可用性 | 为便于操作，确定用户能否易于选择参数值。
21 |  |  | 完成制定任务的步骤 | 确定用户完成指定任务所用的步骤数目
22 |  |  | 操作的复杂性 | 确定用户完成指定任务总体的复杂度
23 |  |  | 完成指定任务过程中误操作的次数 | 确定用户完成指定任务进行操作时所产生的误操作数
24 |  |  | 错误的纠正 | 确定用户能否容易地纠正任务中的错误
25 |  |  | 发生错误的影响力 | 确定用户发生错误之后，对完成任务的影响程度
26 |  |  | 系统的可还原性 | 确定用户正确地还原到操作之前状态的能力如何
27 |  |  | 运行差错的易恢复性 | 确定系统能够容忍用户差错并帮助用户恢复的功能的比例是多少
28 |  |  | 使用中的消息的可理解性 | 用户是否容易理解软件系统的消息？用户是否容易记住重要的消息。在开始下一步动作之前是否有任何引起用户延缓理解的消息
29 |  |  | 运行状态的易监控性 | 确定系统具有运行状态监控能力的功能的比例是多少
30 |  |  | 界面元素的易定制性 | 确定系统是否提供多种界面风格或方案供用户选择
31 |  |  | 界面布局的易定制性 | 确定用户能够为方便自己定制界面的布局
32 |  |  | 快捷方式的易定制性 | 确定用户是否能方便地定制快捷方式
33 |  |  | 操作规程的易定制性 | 确定用户能否为方便自己容易地定制其操作规程
34 |  |  | 特殊辅助功能 | 确定系统是否提供辅助功能的种类
35 |  |  | 无障碍程度 | 确定系统能让有障碍的用户操作的功能比例是多少
36 |  |  | 一致性 | 系统的各部分之间以及与系统之外的相关因素是否保存一致
37 |  | 吸引性 | 界面色彩对视觉的吸引性 | 选择普调用户进行测试
38 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，设计用户查询问卷，主要涉及 色彩、形状、大小对视觉的舒适度
39 |  |  | 系界面元素形状的舒适度 | 选择普调用户进行测试
40 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，设计用户查询问卷，主要涉及 界面元素形状是否舒适
41 |  |  | 界面元素尺寸的合理性 | 选择普调用户进行测试
42 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，设计用户查询问卷，主要涉及 界面尺寸的合理性
43 |  |  | 布局的合理性 | 选择行业专家、软件领域专家、易用性和人因工程学领域专家进 行测试
44 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，确定界面布局和元素应符的标准
45 |  |  |  | 根据需求规格说明书和用户文档，确定需符合标准的界面布局和元 素个数
46 |  |  | 用户感受度 | 设计用户感受度调查问卷，分为满意和不满意
47 | 可靠性 | 成熟性 | 失效度 | 对软件设计测试用例并执行用例记录测试用例总数，用例覆盖全部文件要求的范围（失效密度）
48 |  |  |  | 对软件设计测试用例并执行用例记录测试用例失效数以及相关失效原因，用例对失效的失效进行了详细记录和截图（失效密度）
49 |  |  |  | 对软件问题报告设计测试用例并执行用例记录测试用例总数，用例是否覆盖了全部问题报告（失效解决率）
50 |  |  |  | 对软件问题报告设计测试用例并执行用例记录测试用例失效数以及相关失效原因，用例是否对失效的进行了详细记录和截图（失效解决率）
51 |  |  | 故障度 | 在白盒测试前提下：抽样查看足够的代码行，对代码的逻辑实现故障进行统计（故障密度）
52 |  |  |  | 在黑盒测试前提下：抽取代表性的功能记录功能点总数，在记录故障功能点数量故障密度）
53 |  |  |  | 记录测试过程中发现的潜在故障（潜在故障率）
54 |  |  |  | 通过问题汇总和测试结果不对统计已排除故障数目（故障排除率）
55 |  |  | 测试度 | 测试过程记录测试期间执行的测试用例数和统计按覆盖要求进行的测试用例数，计算覆盖率是否满足要求（测试覆盖率）
56 |  |  |  | 测试上过程中记录测试中通过的测试用例数以及统计按覆盖要求进行的测试用例数，计算通过率是否满足要求（测试通过率）
57 |  |  | 有效度 | 收集和分析测试结果，记录运行时间以及累计相继发生的失效时间，以及失效总数，计算平均失效间隔时间是否满足设计要求（平均失效间隔时间）
58 |  |  |  | 测试过程通过查看软件运行日志等，记录无失效的事件和软件累计运行时间，计算有效服务时间率是否满足设计要求（有效服务时间率）
59 |  |  |  | 测试过程中查看相关日志记录，累计所有记录的无失效服务时间，计算相关累计有效服务时间（累计有效服务时间）
60 |  | 容错性 | 正常运行度 | 对失效密度结果进行分析，通过系统运行历史记录，确定宕机的失效次数，统计实际测试中的失效数，计算避免宕机几率（避免宕机率）
61 |  |  |  | 在故障模式中记录发生关键的和严重的失效的测试用例数 ，统计执行故障模式的测试用例总数，计算算避免失效率是否满足设计要求（避免失效率）
62 |  |  | 抵御误操作率 | 在误操作模式下记录发生关键的和严重的失效的测试用例数 ，统计执行故障模式的测试用例总数，计算算抵御误操作率是否满足设计要求（抵御误操作率）
63 |  | 易恢复性 | 重启成功度 | 在设定的测试周期中执行测试用例，记录测试周期每次从宕机起到软件可正常使用所花费的事件，同时记录相关宕机次数，计算出平均宕机事件是否满足设计要求
64 |  |  |  | 在设定的测试周期中执行测试用例，记录测试周期每次从失效起到完全恢复所用时间，然后在记录周期类人家系统进入恢复的总次数，计算出平均恢复时间是否满足设计要求
65 |  |  | 修复成功度 | 在特定的测试周期执行测试用例，记录成功 完成恢复的测试用例数，以及统计执行的恢复测试用例总数，然后计算出易恢复性结果是否满足（易修复性）
66 |  |  |  | 在特定的测试周期执行测试用例，记录目标恢复时间成功完成恢复的测试用例数，以及统计执行的恢复测试用例总数，然后计算出修复有效性结果是否满足设计要求（修复有效性）
67 | 信息安全性 | 应用安全 | 安全审计 | 当前系统应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计。
68 |  |  | 标识与鉴别 | 系统应提供专用的登录模块对登录用户进行身份标识和鉴别
69 |  |  | 访问控制 | 系统应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据表等客体的访问
70 |  |  | 系统漏洞 | 不存在明显的高危漏洞
71 |  | 数据安全 | 数据存储安全 | 应对存储数据进行加密，保证数据存储的安全性
72 |  |  | 数据传输安全 | 应对数据的传输过程实施加密，保证数据传输的安全性和一致性
73 |  |  | 备份与恢复 | 应提供本地数据备份与恢复功能
74 | 系统维护性 | 易分析性 | 失效诊断的效率 | 维护者是否实施了维护，并形成有效的维护记录
75 |  |  |  | 维护线索给出错误所在的代码，并说明了原因
76 |  |  |  | 维护线索给出了直接的错误原因，如主键冲突、磁盘写操作失效
77 |  |  |  | 应记录维护者成功定位失效所耗费的时间，该时间不应包括维护过程中暂停、挂起等其他因素耗费的时间
78 |  |  | 失效诊断的支持 | 在执行维护之前，应先备份并初始化系统线索
79 |  |  |  | 根据维护依据，应对每一个线索是否有效进行表决
80 |  | 模块化 | 模块间的耦合性 | 一个模块不能直接访问另一个模块的内部数据
81 |  |  |  | 一个模块不能通过不正常入口转到另一个模块
82 |  |  |  | 一个模块不应有多个入口
83 |  |  | 模块化结构合理性 | 在执行维护之前，应先备份并初始化系统线索
84 |  |  |  | 根据维护依据，应对每一个线索是否有效进行表决
85 |  | 规范性 | 代码易读性 | 检测设计文档或需求文档代码是否简易合理
86 |  |  |  | 代码是否有明确的注释
87 |  |  |  | 查看软件编码规范文档，确定软件编写时应遵守的注释规范
88 |  |  | 文档维护指导性 | 根据软件维护计划，维护人员实施维护活动，是否记录实际通过文档能够解决的问题
89 |  |  | 数据的规范性 | 查看软件设计文档，确定软件的数据种类，是否预定义数据类型规范
90 |  | 易改变性 | 可修改性 | 审阅维护计划、运行报告、测试文档、问题修改报告等相关文档，查看代码是否具有易修改特性
91 |  |  | 修改实施的效率 | 是否记录每次系统变更的过程，如（记录发生失效的时间、修复）失效的时间
92 |  |  | 修改的可控制性 | 应对于修改时，系统提供了备份功能
93 |  |  |  | 在修改失败或者用户需要时，还原系统维护前的状态
94 |  | 稳定性 | 变更成功的比率 | 记录在维护前的某段时间系统与软件失效次数
95 |  |  |  | 记录在维护后的某段时间系统与软件失效的次数
96 |  |  | 修改影响的局部化 | 记录在特定的时期内通过变更解决失效后再次出现的失效数
97 |  | 可验证性 | 可自动验证性 | 软件界面是否有维护记录（例如，被更改的功能点清单以及经过） 自动验证，该功能点是否被更改成功
98 |  |  |  | 考察日志是否记录了自动验证的过程及详细内容
99 |  |  |  | 统计界面上已列举的已验证功能点清单的个数
100 |  |  | 维护完整性 | 审阅用户手册、产品描述、测试文档、维护文档等相关文档
101 | 系统可移植性 | 适应性 | 硬件适应性 | 软件是否兼容主流CPU
102 |  |  |  | 软件是否兼容主流的存储设备
103 |  |  |  | 软件是否主流的辅助设备（打印机、扫描仪等）
104 |  |  |  | 软件是否兼容主流网络设备（路由器、交换机）
105 |  |  | 操作系统适应性 | 软件服务器端能否成功部署到主流Windows操作系统
106 |  |  | 数据库适应性 | 系统数据库能否在主流数据库间进行数据库表移植完整性、数据库可访问性操作
107 |  |  | 支撑软件的适应性 | 软件系统能否成功部署到主流的操作系统上
108 |  |  |  | 软件系统中间件能否成功部署在不同的主流操作系统上
109 |  |  | 有效软件共存性 | BS架构系统，查看系统对浏览器是否有特殊要求（如浏览器类型、浏览器版本等）
110 |  |  | 组织环境的适应性 | 软件能否在满足组织业务的相关运行环境与条件下运行
111 |  |  | 通信适应性 | 软件应采用相关的协议进行通信（如：https等）
112 |  |  | 数据适应性 | 在具有数据导入、导出功能前提下，系统中是否支持TXT格式的数据文件
113 |  |  |  | 在具有数据导入、导出功能前提下，系统中是否支持HTML格式的数据文件
114 |  |  |  | 在具有数据导入、导出功能前提下，系统中是否支持PDF格式的数据文件
115 |  |  |  | 应该是否满足软件系统本身业务功能需要的一些数据格式
116 |  | 易替换性 | 数据的连续使用 | 在系统具有老版本的前提下，收集上一版本的数据，在新版本上，老数据是否能正常使用
117 |  |  | 功能的内含性 | 系统前一个版本的各项功能是否能正常运行
118 |  |  |  | 软件维护前后的功能是否容易使用
119 |  | 易安装性 | 安装的正确性 | BS架构软件，按照使用规格说明的要求，软件是否满足指定的浏览器进行软件的正常启动
120 |  |  |  | BS架构软件，按照使用规格说明的要求，软件是否满足指定的浏览器进行软件功能的正常使用
121 |  |  |  | 软件在目标环境正常运行，查看是否有数据丢失
122 |  |  | 安装的影响性 | 软件移植到目标环境是否能正常启动
123 |  |  |  | 软件移植到目标环境是否各功能点正常实现
124 |  |  |  | 软件移植到目标环境是否有数据丢失
125 |  |  |  | 软件移植到目标环境是否软件的状态与配置参数有所改变
126 |  |  |  | BS架构，通过浏览器是否方便使用
127 |  |  |  | 能否通过安装工具本身提供的配置功能实现自定义步骤安装
128 |  |  | 安装性能效率 | 记录安装用时，然后检测软件是否能正常启动
129 |  |  |  | 记录安装用时，然后检测软件各项功能是否正常实现
130 |  |  |  | 记录安装用时，然后检测软件数据是否丢失
131 |  | 移植完整性 | 移植的正确性 | 在软件进行移植的前提下，对软件的数据库关联功能点进行统计、测试验证功能是否正常
132 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，对软件关键技术点的功能点进行统计、测试验证功能是否正常
133 |  |  | 移植的一致性 | 在软件进行移植的前提下， 检测移植前后用户特殊要求的功能点功能是否正确且前后一致
134 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下， 检测移植前后关联的数据库功能点是否正确且前后一致
135 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，检测移植前后关键技术点功能是否正确且前后一致
136 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，检测移植前后关键业务功能是否正确且前后一致
137 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，检测移植前后业务工作流是否正确且前后一致
138 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，软件前后的操作习惯是否有所改变
139 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，软件的界面与原界面是否有所变化
140 | 用户文档 |  |  | 开发各阶段文档是否完整
141 |  |  |  | 操作、维护文档是否齐全、是否包含产品使用所需的信息和所有的功能模块
142 |  |  |  | 用户文档的描述是否正确，是否没有歧义和错误的表达
143 |  |  |  | 用户文档是否容易理解，是否通过使用适当的术语、图形表达、详细的解释来表达
144 |  |  |  | 用户文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例
145 |  |  |  | 用户文档是否有详细的目录表和索引表
146 |  |  |  | 文档描述与程序当前版本符合

## v1.0.0
序号 | 系统 | 模块 |  |  | 用例编号 | 标题 | 用例 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 问题描述
|  | 登录注册 | login |  | T_DLZC 001 | 正常注册 | 进入登录页面，点击注册，输入正确的信息，获取验证码，输入正确的验证码，点击注册 | 提示注册成功，可用该账号正常登录 | 提示注册成功，可用该账号正常登录 | 通过
|  |  | register |  | T_DLZC 002 | 连续多次点击注册按钮 | 进入登录页面，点击注册，输入正确的信息，获取验证码，输入正确的验证码，连续多次点击注册 | 提示注册成功，后续的点击无法注册新的账号 | 提示注册成功，后续的点击无法注册新的账号 | 通过
|  |  | zn/en |  | T_DLZC 003 | 错误邮箱注册 | 进入登录页面，点击注册，输入错误的邮箱，进行注册操作 | 提示邮箱格式错误 | 提示邮箱格式错误 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 004 | 空值邮箱注册 | 进入登录页面，点击注册，不输入邮箱信息，获取验证码，进行注册操作 | 提示请检查邮箱是否输入正确 | 提示请检查邮箱是否输入正确 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 005 | 正常登录 | 进入登录页面，输入正确的邮箱和密码等信息，点击登录 | 提示登录成功 | 提示登录成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 006 | 连续多次点击登录按钮 | 进入登录页面，输入正确的邮箱和密码等信息，连续多次点击登录 | 提示登录成功，可成功登录页面 | 登录成功，可成功登录页面 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 007 | 错误邮箱登录 | 进入登录页面，输入错误的邮箱和正确的密码等信息，点击登录 | 提示邮箱未注册 | 提示邮箱未注册 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 008 | 错误密码登录 | 进入登录页面，输入正确的邮箱和错误的密码等信息，点击登录 | 提示密码错误，超过五次会禁止登录24小时 | 提示密码错误，超过五次会禁止登录24小时 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 009 | 空值账号登录 | 进入登录页面，账号输入为空，其他信息正常输入，点击登录 | 提示请输入邮箱 | 提示请输入邮箱 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 010 | 空值密码登录 | 进入登录页面，密码输入为空，其他正常输入，点击登录 | 提示请输入密码 | 提示请输入密码 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 011 | 跳转权限查看 | 进入登录页面，输入正确的邮箱和密码等信息，点击登录，进入系统查看账号权限信息 | 跳转权限正常 | 跳转权限正常 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 012 | 语言切换 | 进入登录页面，点击下方简体中文/English | 语言切换正常 | 语言切换正常 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 013 | 错误验证码注册 | 进入登录页面，点击注册，输入错误的验证码，其他信息正确输入，点击注册 | 提示验证码错误 | 提示验证码错误 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 014 | 空值验证码注册 | 进入登录页面，点击注册，不输入验证码，其他信息正确输入，点击注册 | 提示请输入验证码 | 提示请输入验证码 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 015 | 错误验证码登录 | 进入登录页面，输入错误的验证码，输入正确的邮箱和密码等信息，点击登录 | 提示验证码错误 | 提示验证码错误 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 016 | 空值验证码登录 | 进入登录页面，不输入任意验证码，输入正确的邮箱和密码等信息，点击登录 | 提示请输入验证码 | 提示请输入验证码 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 017 | 注册页面，输入密码位数为7位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为七位数且其他信息符合要求，点击去注册 | 提示注册失败，提示用户密码长度必须介于 8 和 32 之间 | 提示注册失败，提示用户密码长度必须介于 8 和 32 之间 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 018 | 注册页面，输入密码位数为8位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为8位数且其他信息符合要求，点击去注册 | 提示注册成功 | 提示注册成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 019 | 注册页面，输入密码位数为32位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为32位数且其他信息符合要求，点击去注册 | 提示注册成功 | 提示注册成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 020 | 注册页面，输入密码位数为33位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为33位数且其他信息符合要求，点击去注册 | 注册失败，提示用户密码长度必须介于 8 和 32 之间 | 注册失败，提示用户密码长度必须介于 8 和 32 之间 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 021 | 注册页面，输入密码只有小写字母，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为全小写字母且其他信息符合要求，点击去注册 | 提示请确认密码格式输入正确 | 提示请确认密码格式输入正确 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 022 | 注册页面，输入密码只有大写字母，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为全大写字母且其他信息符合要求，点击去注册 | 提示请确认密码格式输入正确 | 提示请确认密码格式输入正确 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 023 | 注册页面，输入密码只有数字，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为全数字信息符合要求，点击去注册 | 提示请确认密码格式输入正确 | 提示请确认密码格式输入正确 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 024 | 注册页面，输入密码只有特殊字符，其他符合要求 | 进入登录页面，点击注册，密码输入为全特殊字符且其他信息符合要求，点击去注册 | 提示请确认密码格式输入正确 | 提示请确认密码格式输入正确 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 025 | 正常重置密码 | 进入登录页面，点击忘记密码，输入正确的信息，点击修改密码 | 密码重置成功 | 密码重置成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 026 | 连续多次点击重置密码按钮 | 进入登录页面，点击忘记密码，输入正确的信息，连续多次点击修改密码 | 密码重置成功 | 密码重置成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 027 | 邮箱格式错误 | 进入登录页面，点击忘记密码，输入错误格式的邮箱，其他信息输入正常，点击修改密码 | 提示请检查邮箱是否输入正确 | 提示请检查邮箱是否输入正确 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 028 | 重置密码验证码错误 | 进入登录页面，点击忘记密码，输入错误格式的验证码，其他信息输入正常，点击修改密码 | 提示邮箱验证码错误 | 提示邮箱验证码错误 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 029 | 两次输入密码不同重置密码 | 进入登录页面，点击忘记密码，输入两次不同的密码，其他信息输入正常，点击修改密码 | 提示确认两次密码输入一致 | 提示确认两次密码输入一致 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 030 | 重置密码页面，输入密码位数为7位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，输入为七位数且其他信息符合要求，点击改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_DLZC 031 | 重置密码页面，输入密码位数为8位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为8位数且其他信息符合要求，点击改密码 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 032 | 重置密码页面，输入密码位数为32位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为32位数且其他信息符合要求，点击改密码 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 033 | 重置密码页面，输入密码位数为33位，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为33位数且其他信息符合要求，点击改密码 | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_DLZC 034 | 重置密码页面，输入密码只有小写字母，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为全小写字母且其他信息符合要求，点击改密码 | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_DLZC 035 | 重置密码页面，输入密码只有大写字母，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为全大写字母且其他信息符合要求，点击改密码 | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_DLZC 036 | 重置密码页面，输入密码只有数字，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为全数字信息符合要求，点击改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_DLZC 037 | 重置密码页面，输入密码只有特殊字符，其他符合要求 | 进入登录页面，点击忘记密码，密码输入为全特殊字符且其他信息符合要求，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_DLZC 038 | 邮箱为空重置密码 | 进入登录页面，点击忘记密码，不输入邮箱，其他的正常输入，点击修改密码 | 提示请输入邮箱 | 提示请输入邮箱 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 039 | 密码为空重置密码 | 进入登录页面，点击忘记密码，不输入要修改的密码，其他正常输入，点击修改密码 | 提示请输入登录密码 | 提示请输入登录密码 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 040 | 确认密码为空重置密码 | 进入登录页面，点击忘记密码，不输入确认密码，其他正常输入，点击修改密码 | 提示确认两次密码输入一致 | 提示确认两次密码输入一致 | 通过
[5 empty] | T_DLZC 041 | 重置密码后使用旧密码登录 | 进入登录页面，输入旧密码，其他信息正确输入，点击登录 | 提示密码错误，超过五次会禁止登录24小时 | 提示密码错误，超过五次会禁止登录24小时 | 通过
|  | 主页 | main |  | T_ZY 001 | 在页面上方切换任意币种 | 登录进入主页，点击页面上方任意币种 | 切换币种后，下方的图例根据币种变化 | 切换币种后，下方的图例根据币种变化 | 通过
|  |  | rate |  | T_ZY 002 | 矿池算力折线图查看 | 登录进入主页，查看页面左边矿池算力折线图 | 显示对应币种的矿池算力及币价折线图 | 显示对应币种的矿池算力及币价折线图 | 通过
|  |  | serviceTerms |  | T_ZY 003 | 全网算力折线图查看 | 登录进入主页，点击折线图中的全网算力 | 显示对应币种的全网算力及币价折线图 | 显示对应币种的全网算力及币价折线图 | 通过
|  |  | accessMiningPool |  | T_ZY 004 | 折线图周期切换 | 登录进入主页，点击折线图中右上方的实时/1天 | 可正常切换折线图周期显示实时/一天 | 可正常切换折线图周期显示实时/一天 | 通过
[5 empty] | T_ZY 005 | 奖励分配提示 | 登录进入主页，查看图表上边的奖励分配提示，点击详情跳转到矿池分配及转账规则页面 | 跳转成功 | 跳转成功 | 通过
[5 empty] | T_ZY 006 | 矿池算力数据显示 | 登录进入主页，查看图表右边的算力显示 | 页面可正常显示矿池算力 | 页面可正常显示矿池算力 | 通过
[5 empty] | T_ZY 007 | 全网算力数据显示 | 登录进入主页，查看图表右边的全网算力显示 | 页面可正常显示全网算力 | 页面可正常显示全网算力 | 通过
[5 empty] | T_ZY 008 | 全网难度数据显示 | 登录进入主页，查看图表右边的全网难度显示 | 页面可正常显示全网难度 | 页面可正常显示全网难度 | 通过
[5 empty] | T_ZY 009 | 算法显示 | 登录进入主页，查看图表右边的算法显示 | 页面可正常显示算法名称 | 页面可正常显示算法名称 | 通过
[5 empty] | T_ZY 010 | 当前高度显示 | 登录进入主页，查看图表右边的当前高度显示 | 页面可正常显示当前的高度数据 | 页面可正常显示当前的高度数据 | 通过
[5 empty] | T_ZY 011 | 币价显示 | 登录进入主页，查看图表右边的币价显示 | 页面可正常显示目前币价 | 页面可正常显示目前币价 | 通过
[5 empty] | T_ZY 012 | 模式/费率显示 | 登录进入主页，查看图表右边的模式/费率显示 | 页面可正常显示模式/费率 | 页面可正常显示模式/费率 | 通过
[5 empty] | T_ZY 013 | 收益计算器 | 登录进入主页，点击图表右边收益计算器，选择任意币种，输入算力，选择时间 | 计算正常 | 计算正常 | 通过 | enx隐藏
[5 empty] | T_ZY 014 | 接入矿池 | 登录进入主页，点击图表右边的接入矿池，查看页面显示 | 查看正常 | 查看正常 | 通过
[5 empty] | T_ZY 015 | 点击接入矿池（NEXA） | 进入主页，点击NEXA，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 016 | 点击接入矿池（GRS） | 进入主页，点击GRS，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 017 | 点击接入矿池（MONA） | 进入主页，点击MONA，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 018 | 点击接入矿池（DGB(SKEIN)） | 进入主页，点击DGB(SKEIN)，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 019 | 点击接入矿池（DGB(QUBIT)） | 进入主页，点击DGB(QUBIT)，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 020 | 点击接入矿池（DGB(ODOCRYPT)） | 进入主页，点击DGB(ODOCRYPT)，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 021 | 点击接入矿池（RADIANT(RXD)） | 进入主页，点击RADIANT(RXD)，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 022 | 点击接入矿池（ENTROPYX(ENX)） | 进入主页，点击ENTROPYX(ENX)，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 023 | 点击接入矿池（ALEPHIUM） | 进入主页，点击ALEPHIUM，点击下方接入矿池按钮 | 跳转到挖矿教程页面 | 跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 024 | 最新报块部分展示 | 登录进入主页，查看页面下方最新报块部分数据展示信息 | 展示正常 | 展示正常 | 通过
[5 empty] | T_ZY 025 | 首页点击币种NEXA | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击NEXA | 刷新页面 | 刷新页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 026 | 首页点击币种GRS | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击GRS | 跳转到GRS页面 | 跳转到GRS页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 027 | 首页点击币种MONA | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击MONA | 跳转到MONA页面 | 跳转到MONA页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 028 | 首页点击币种DGB(SKEIN) | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击DGB(SKEIN) | 跳转到DGB(SKEIN)页面 | 跳转到DGB(SKEIN)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 029 | 首页点击币种DGB(QUBIT) | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击DGB(QUBIT) | 跳转到DGB(QUBIT)页面 | 跳转到DGB(QUBIT)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 030 | 首页点击币种DGB(ODOCRYPT) | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击DGB(ODOCRYPT) | 跳转到DGB(ODOCRYPT)页面 | 跳转到DGB(ODOCRYPT)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 031 | 首页点击币种RADIANT(RXD) | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击RADIANT(RXD) | 跳转到RADIANT(RXD)页面 | 跳转到RADIANT(RXD)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 032 | 首页点击币种ENTROPYX(ENX) | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击ENTROPYX(ENX) | 跳转到ENTROPYX(ENX)页面 | 跳转到ENTROPYX(ENX)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 033 | 首页点击币种ALEPHIUM | 登录进入主页，打开币种选择下拉框，点击ALEPHIUM | 跳转到ALEPHIUM页面 | 跳转到ALEPHIUM页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 034 | 服务条款 | 登录进入主页，点击页面下方服务条款按钮 | 正常跳转并展示 | 正常跳转并展示 | 通过
[5 empty] | T_ZY 035 | 挖矿教程页面跳转 | 进入主页，点击下方挖矿教程按钮 | 成功跳转到挖矿教程页面 | 成功跳转到挖矿教程页面 | 通过
[5 empty] | T_ZY 036 | 挖矿教程页面选择币种挖矿教程 | 进入主页，点击下方挖矿教程按钮，选择任意一个币种挖矿教程 | 正常显示所选择币种的挖矿教程 | 正常显示所选择币种的挖矿教程 | 通过
[5 empty] | T_ZY 037 | 挖矿教程页面币种官方全节点钱包页面跳转 | 进入主页，点击下方挖矿教程按钮，选择任意一个币种挖矿教程，点击币种官方全节点钱包的url | 成功跳转 | 成功跳转 | 通过
[5 empty] | T_ZY 038 | 挖矿教程页面币种交易所钱包页面跳转 | 进入主页，点击下方挖矿教程按钮，选择任意一个币种挖矿教程，点击要跳转的交易所 | 成功跳转 | 成功跳转 | 通过 | enx，alph没有推荐的交易所钱包
|  | 在线聊天 | onlinechat |  | T_ZXLT 001 | 游客账号点击聊天按钮 | 进入主页，点击下方聊天按钮 | 弹出在线客服聊天框 | 弹出在线客服聊天框 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 002 | 游客账号在任意页面点击聊天按钮 | 进入主页，点击任意页面，然后点击下方聊天按钮 | 弹出在线客服聊天框 | 弹出在线客服聊天框 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 003 | 游客账号正常发送消息 | 进入主页，点击下方聊天按钮，发送消息 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 004 | 游客账号发送超长字符 | 进入主页，点击下方聊天按钮，发送超长字符消息（长度限制为300字符，发送299字符） | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 005 | 游客账号发送超长字符 | 进入主页，点击下方聊天按钮，发送超长字符消息（长度限制为300字符，发送300字符） | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 006 | 游客账号发送超长字符 | 进入主页，点击下方聊天按钮，发送超长字符消息（长度限制为300字符，发送301字符） | 聊天框不能输入超过300字节 | 聊天框不能输入超过300字节 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 007 | 游客账号发送各类型字符 | 进入主页，点击下方聊天按钮，发送各种类型字符消息 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 008 | 游客账号发送图片 | 进入主页，点击下方聊天按钮，选择5MB以下图片发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 009 | 游客账号发送图片 | 进入主页，点击下方聊天按钮，选择5.1MB图片发送 | 提示图片大小不能超过5MB | 提示图片大小不能超过5MB | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 010 | 游客账号发送消息时离线 | 进入主页，点击下方聊天按钮，在断网情况下发送消息 | 提示网络连接已断开,请刷新页面重试 | 提示网络连接已断开,请刷新页面重试 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 011 | 多个游客账号同时给客服发送消息 | 多个浏览器进入主页，点击下方聊天按钮，发送消息 | 发送成功，客服账号正常接收 | 发送成功，客服账号正常接收 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 012 | 用户账号点击聊天按钮 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮 | 弹出在线客服聊天框 | 弹出在线客服聊天框 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 013 | 用户账号在任意页面点击聊天按钮 | 登录用户账号进入主页，点击任意页面，然后点击下方聊天按钮 | 弹出在线客服聊天框 | 弹出在线客服聊天框 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 014 | 用户账号正常发送消息 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，发送消息 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 015 | 用户账号发送超长字符 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，发送超长字符消息（长度限制为300字符，发送299字符） | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 016 | 用户账号发送超长字符 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，发送超长字符消息（长度限制为300字符，发送300字符） | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 017 | 用户账号发送超长字符 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，发送超长字符消息（长度限制为300字符，发送301字符） | 聊天框不能输入超过300字节 | 聊天框不能输入超过300字节 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 018 | 用户账号发送各类型字符 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，发送各种类型字符消息 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 019 | 用户账号发送图片 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，选择5MB以下图片发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 020 | 用户账号发送图片 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，选择5.1MB图片发送 | 提示图片大小不能超过5MB | 提示图片大小不能超过5MB | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 021 | 用户账号发送消息时离线 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，在断网情况下发送消息 | 提示网络连接已断开,请刷新页面重试 | 提示网络连接已断开,请刷新页面重试 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 022 | 多个用户账号同时给客服发送消息 | 多个浏览器登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，发送消息 | 发送成功，客服账号正常接收 | 发送成功，客服账号正常接收 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 023 | 客服账号点击聊天按钮 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮 | 跳转到客服聊天页面 | 跳转到客服聊天页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 024 | 客服账号正常发送消息 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户发送消息 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 025 | 客服账号发送超长字符 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户发送超长字符消息（长度限制为400字符，发送399字符） | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 026 | 客服账号发送超长字符 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户发送超长字符消息（长度限制为400字符，发送400字符） | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 027 | 客服账号发送超长字符 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户发送超长字符消息（长度限制为400字符，发送401字符） | 聊天框不能输入超过400字节 | 聊天框不能输入超过400字节 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 028 | 客服账号发送各类型字符 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户发送各种类型字符消息 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 029 | 客服账号发送图片 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户后选择5MB以下图片发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 030 | 客服账号发送图片 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户后选择5.1MB图片发送 | 提示图片大小不能超过5MB | 提示图片大小不能超过5MB | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 031 | 客服账号标记聊天为重要 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户，将用户标记为重要 | 标记成功并将聊天置顶 | 标记成功并将聊天置顶 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 032 | 客服账号将重要聊天取消标记 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意重要聊天用户将重要标记取消 | 取消标记成功并将聊天取消置顶 | 取消标记成功并将聊天取消置顶 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 033 | 客服账号加载聊天历史消息 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，选择任意用户，点击加载聊天历史按钮 | 加载出聊天历史记录 | 加载出聊天历史记录 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 034 | 客服账号通过邮箱搜索最近联系人 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮跳转到客服聊天页面后，在左侧搜索框输入邮箱查找最近联系人 | 能通过邮箱查找到最近联系人 | 能通过邮箱查找到最近联系人 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 035 | 客服账号发送消息时离线 | 登录客服账号进入主页，点击下方聊天按钮，在断网情况下发送消息 | 提示网络连接已断开,请刷新页面重试 | 提示网络连接已断开,请刷新页面重试 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 036 | 客服账号离线时禁止游客账号发送消息 | 进入主页，点击下方聊天按钮，在客服账号离线情况下发送消息 | 提示客服离线，请登录账号发送留言消息 | 提示客服离线，请登录账号发送留言消息 | 通过
[5 empty] | T_ZXLT 037 | 客服账号离线时用户账号发送消息不受影响 | 登录用户账号进入主页，点击下方聊天按钮，在客服账号离线情况下发送消息 | 正常发送，客服账号上线后正常接收 | 正常发送，客服账号上线后正常接收 | 通过
|  | 最新报块 | reportBlock |  | T_ZXBK 001 | 3日幸运值 | 登录进入主页，点击页面右上方导航栏最新报块，查看3日幸运值，获取数据导入公式进行计算，两个值保留小数点后两位数四舍五入后没有差距 | 数据显示正常且正确 | 数据显示正常且正确 | 通过 | ENTROPYX(ENX)，ALEPHIUM不显示幸运值
[5 empty] | T_ZXBK 002 | 7日幸运值 | 登录进入主页，点击页面右上方导航栏最新报块，查看7日幸运值，获取数据导入公式进行计算，两个值保留小数点后两位数四舍五入后没有差距 | 数据显示正常且正确 | 数据显示正常且正确 | 通过 | ENTROPYX(ENX)，ALEPHIUM不显示幸运值
[5 empty] | T_ZXBK 003 | 30日幸运值 | 登录进入主页，点击页面右上方导航栏最新报块，查看30日幸运值，获取数据导入公式进行计算，两个值保留小数点后两位数四舍五入后没有差距 | 数据显示正常且正确 | 数据显示正常且正确 | 通过 | ENTROPYX(ENX)，ALEPHIUM不显示幸运值
[5 empty] | T_ZXBK 004 | 90日幸运值 | 登录进入主页，点击页面右上方导航栏最新报块，查看90日幸运值，获取数据导入公式进行计算，两个值保留小数点后两位数四舍五入后没有差距 | 数据显示正常且正确 | 数据显示正常且正确 | 通过 | ENTROPYX(ENX)，ALEPHIUM不显示幸运值
[5 empty] | T_ZXBK 005 | 币种切换 | 登录进入系统，点击页面右上方导航栏最新报块，选择左边任意币种 | 可随意切换不同的币种，且右边的幸运值及下方的报块信息会随之变化 | 可随意切换不同的币种，且右边的幸运值及下方的报块信息会随之变化 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 006 | 下一页查看 | 登录进入系统，点击页面右上方导航栏最新报块，点击表格下方>按钮 | 可成功切换到下一页 | 可成功切换到下一页 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 007 | 前往指定分页 | 登录进入系统，点击页面右上方导航栏最新报块，在表格下方输入框中输入指定数据 | 可成功切换到输入的指定页面 | 可成功切换到输入的指定页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 008 | 分页输入非数字信息 | 登录进入系统，点击页面右上方导航栏最新报块，在表格下方输入框中输入非数字信息 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 009 | 选择分页条数进行跳转 | 登录进入系统，点击页面右上方导航栏最新报块，选择任意分页条数，然后进行跳转 | 分页条数和跳转功能正常 | 分页条数和跳转功能正常 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 010 | 最新报块页面点击币种NEXA | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击NEXA | 刷新页面 | 刷新页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 011 | 最新报块页面点击币种GRS | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击GRS | 跳转到GRS页面 | 跳转到GRS页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 012 | 最新报块页面点击币种MONA | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击MONA | 跳转到MONA页面 | 跳转到MONA页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 013 | 最新报块页面点击币种DGB(SKEIN) | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击DGB(SKEIN) | 跳转到DGB(SKEIN)页面 | 跳转到DGB(SKEIN)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 014 | 最新报块页面点击币种DGB(QUBIT) | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击DGB(QUBIT) | 跳转到DGB(QUBIT)页面 | 跳转到DGB(QUBIT)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 015 | 最新报块页面点击币种DGB(ODOCRYPT) | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击DGB(ODOCRYPT) | 跳转到DGB(ODOCRYPT)页面 | 跳转到DGB(ODOCRYPT)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 016 | 最新报块页面点击币种RADIANT(RXD) | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击RADIANT(RXD) | 跳转到RADIANT(RXD)页面 | 跳转到RADIANT(RXD)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 017 | 最新报块页面点击币种ENTROPYX(ENX) | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击ENTROPYX(ENX) | 跳转到ENTROPYX(ENX)页面 | 跳转到ENTROPYX(ENX)页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 018 | 最新报块页面点击币种ALEPHIUM | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击ALEPHIUM | 跳转到ALEPHIUM页面 | 跳转到ALEPHIUM页面 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 019 | NEXA区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击NEXA,然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到NEXA指定高度的区块链浏览器 | 跳转到NEXA指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 020 | GRS区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击GRS,然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到GRS指定高度的区块链浏览器 | 跳转到GRS指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 021 | MONA区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击MONA,然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到MONA指定高度的区块链浏览器 | 跳转到MONA指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 022 | DGB(SKEIN)区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击DGB(SKEIN),然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到DGB(SKEIN)指定高度的区块链浏览器 | 跳转到DGB(SKEIN)指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 023 | DGB(QUBIT)区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击DGB(QUBIT),然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到DGB(QUBIT)指定高度的区块链浏览器 | 跳转到DGB(QUBIT)指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 024 | DGB(ODOCRYPT)区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击DGB(ODOCRYPT),然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到DGB(ODOCRYPT)指定高度的区块链浏览器 | 跳转到DGB(ODOCRYPT)指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 025 | RADIANT(RXD)区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击RADIANT(RXD),然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到RADIANT(RXD)指定高度的区块链浏览器 | 跳转到RADIANT(RXD)指定高度的区块链浏览器 | 通过
[5 empty] | T_ZXBK 026 | ALEPHIUM区块链浏览器跳转 | 登录进入主页，点击页面右上角最新报块按钮跳转到最新报块页面，打开币种选择下拉框，点击ALEPHIUM,然后点击页面下方任意一个高度 | 跳转到ALEPHIUM指定高度的区块链浏览器 | 跳转到ALEPHIUM指定高度的区块链浏览器 | 通过
|  | 挖矿账户页面 | miningAccount |  | T_WKZH 001 | 总收入显示 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，查看页面左上方总收入 | 可在页面最上方看到登录账号的总收入 | 可在页面最上方看到登录账号的总收入 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 002 | 总支出显示 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，查看页面左上方总支出 | 可在页面最上方看到登录账号的总支出 | 可在页面最上方看到登录账号的总支出 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 003 | 昨日收益展示 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，查看页面左上方昨日收益 | 可在页面最上方看到登录账号的昨日收益 | 可在页面最上方看到登录账号的昨日收益 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 004 | 今日已挖（预估）显示 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，选择币种和挖矿账户，获取今日已挖预估值，获取数据导入公式进行计算，两个值四舍五入后没有差距 | 可在页面最上方看到登录账号的今日已挖（预估） | 可在页面最上方看到登录账号的今日已挖（预估） | 通过
[5 empty] | T_WKZH 005 | 账户余额（可体现余额）显示 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，查看页面右上方账户余额 | 可在页面最上方看到登录账号的账户余额 | 可在页面最上方看到登录账号的账户余额 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 006 | 付款设置 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击付款设置，输入正确的信息，点击下方的确认提交 | 可成功跳转到付款设置修改界面并正确修改信息 | 可成功跳转到付款设置修改界面并正确修改信息 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 007 | 算力图查看 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，查看算力图表数据展示 | 可看到矿机过去30分钟/24小时或者实时算力的展示 | 可看到矿机过去30分钟/24小时或者实时算力的展示 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 008 | 算力图周期切换 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，点击图表右上角实时/1天按钮，查看算力图表数据展示 | 可将算力图在实时/1天两个周期相互切换 | 可将算力图在实时/1天两个周期相互切换 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 009 | 总算力/拒绝率数据显示 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击算力图中右上方的总算力/拒绝率按钮 | 可选择展示总算力/拒绝率 | 可选择展示总算力/拒绝率 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 010 | 矿机算力分布查看 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，查看矿机算力分布图表数据展示 | 可查看矿机实时或者按天为单位的算力分布情况 | 可查看矿机实时或者按天为单位的算力分布情况 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 011 | 矿机算力分布周期切换 | 登录进入主页，点击导航栏的挖矿账户，选择任意矿工账户，点击图表右上角实时/1天按钮，查看矿机算力图表数据展示 | 可将矿机算力分布图在实时/1天两个周期相互切换 | 可将矿机算力分布图在实时/1天两个周期相互切换 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 012 | 矿工正常搜索 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，输入正确的矿工名，点击后方搜索按钮 | 可成功搜索出对应的矿工 | 可成功搜索出对应的矿工 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 013 | 矿工三十分钟算力查看 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，查看任意矿工三十分钟算力显示 | 矿工三十分钟算力可正常显示在矿工列表 | 矿工三十分钟算力可正常显示在矿工列表 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 014 | 矿工24h算力查看 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，查看页面最下方矿工列表中的24小时算力 | 矿工24h算力可正常显示在矿工列表 | 矿工24h算力可正常显示在矿工列表 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 015 | 最后提交时间查看 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，查看页面最下方矿工列表中的最后提交时间 | 矿工最后提交时间可正常显示在矿工列表 | 矿工最后提交时间可正常显示在矿工列表 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 016 | 矿工24h历史算力查看 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击页面最下方的矿工，在列表中点击任意数据，查看24h历史算力图 | 可成功展示选择矿工的24h历史算力 | 可成功展示选择矿工的24h历史算力 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 017 | 下一页查看 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击页面最下方的矿工，点击>翻页按钮 | 可成功切换到下一页 | 可成功切换到下一页 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 018 | 前往指定分页 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击页面最下方的矿工，输入指定页数，点击回车键 | 可成功切换到输入的指定页面 | 可成功切换到输入的指定页面 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 019 | 分页输入非数字信息 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击页面最下方的矿工，输入非数字信息，点击回车键 | 无法输入任何信息 | 可输入+ - .字符但是会跳到第一页 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 020 | 收益列表展示 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击页面最下方的收益 | 可成功看到列表中的收益信息展示 | 可成功看到列表中的收益信息展示 | 通过
[5 empty] | T_WKZH 021 | 支付列表展示 | 登录账户，点击页面右上方的挖矿账户，选择任意币种，选择账户，点击页面最下方的支付 | 可成功看到列表中的支付信息展示 | 可成功看到列表中的支付信息展示 | 通过
|  | 个人中心 | personalMining | 安全设置 | T_AQSZ 001 | 正常修改密码 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击登录密码后方的修改，输入正确的信息，点击修改密码 | 提示修改成功，成功将原密码修改为新密码 | 修改成功 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 002 | 连续多次点击修改密码 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入正确的信息，点击登录密码后方的修改，连续多次点击修改密码 |  | 修改成功 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 004 | 邮箱验证码为空修改密码 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入正确的信息，点击登录密码后方的修改，邮箱验证码输入为空，其他正常输入 | 提示邮箱验证码不能为空 | 提示邮箱验证码不能为空 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 005 | 新密码为空修改密码 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入正确的信息，点击登录密码后方的修改，新密码输入为空，其他正常输入 | 提示请输入登录密码 | 提示请输入登录密码 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 006 | 确认密码为空修改密码 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入正确的信息，点击登录密码后方的修改，确认密码输入为空，其他正常输入 | 提示确认两次密码输入一致 | 提示确认两次密码输入一致 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 007 | 两次密码输入不一致 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入正确的信息，点击登录密码后方的修改，新密码与确认密码不一致，其他正常输入 | 提示确认两次密码输入一致 | 提示确认两次密码输入一致 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 008 | 修改的密码与原密码相同 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入正确的信息，点击登录密码后方的修改，新密码与旧密码相同，其他正常输入 | 提示新密码不能与原密码一致 | 提示新密码不能与原密码一致 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 009 | 输入密码位数为7位，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码只有7位数，其他信息正确数据，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 010 | 输入密码位数为8位，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码有8位数，其他信息正确数据，点击修改密码 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 011 | 输入密码位数为32位，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码为32位数，其他信息正确数据，点击修改密码 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 012 | 输入密码位数为33位，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码为33位数，其他信息正确数据，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 013 | 输入密码只有小写字母，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码只含有小写字母，其他信息输入正确，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 014 | 输入密码只有大写字母，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码只含有大写字母，其他信息输入正确，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 015 | 输入密码只有数字，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码只含有数字，其他信息输入正确，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 016 | 输入密码只有特殊字符，其他符合要求 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，输入密码只含有特殊字符，其他信息输入正确，点击修改密码 | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 提示请确认密码格式输入正确(应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不小于8，不大于32位) | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 017 | 通过谷歌身份验证器开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，输入正确的信息，点击开启 | 可成功开启双重验证 | 可成功开启双重验证 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 018 | 登录密码错误开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，登录密码输入错误，其他信息正确输入，点击开启 | 提示登录密码错误，请重新输入 | 提示登录密码错误，请重新输入 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 019 | 邮箱验证码错误开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，邮箱验证码输入错误，其他信息正确输入，点击开启 | 提示邮箱验证码错误，请重新输入 | 提示邮箱验证码错误，请重新输入 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 020 | 动态口令错误开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，动态口令输入错误，其他信息正确输入，点击开启 | 提示谷歌验证码错误，请重新输入 | 提示谷歌验证码错误，请重新输入 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 021 | 登录密码为空开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，登录密码为空，其他信息正确输入，点击开启 | 提示登录密码不能为空 | 提示登录密码不能为空 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 022 | 邮箱验证码为空开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，邮箱验证码为空，其他信息正确输入，点击开启 | 提示邮箱验证码不能为空 | 提示邮箱验证码不能为空 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 023 | 动态口令为空开启双重验证 | 登录账户，点击右上角个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的开启，勾选服务，点击下一步，动态口令为空，其他信息正确输入，点击开启 | 提示动态口令不能为空 | 提示动态口令不能为空 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 024 | 关闭双重验证 | 登录已开启双重验证的账户，点击页面右上方的个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的关闭，输入正确的信息，点击关闭双重验证 | 提示操作成功，双重验证关闭 | 提示操作成功，双重验证关闭 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 025 | 邮箱验证码为空关闭双重验证 | 登录已开启双重验证的账户，点击页面右上方的个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的关闭，输入邮箱要验证码为空，其他信息正确输入，点击关闭双重验证 | 提示邮箱验证码不能为空 | 提示邮箱验证码不能为空 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 026 | 双重验证动态口令为空关闭双重验证 | 登录已开启双重验证的账户，点击页面右上方的个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的关闭，输入动态口令为空，其他信息正确输入，点击关闭双重验证 | 提示双重验证动态口令不能为空 | 提示双重验证动态口令不能为空 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 027 | 输入错误的邮箱验证码关闭双重验证 | 登录已开启双重验证的账户，点击页面右上方的个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的关闭，输入错误的邮箱验证码，其他信息正确输入，点击关闭双重验证 | 提示邮箱验证码输入错误 | 提示邮箱验证码输入错误 | 通过
[5 empty] | T_AQSZ 028 | 输入错误的动态口令关闭双重验证 | 登录已开启双重验证的账户，点击页面右上方的个人中心，点击安全设置，点击双重验证后方的关闭，输入错误的动态口令，其他信息正确输入，点击关闭双重验证 | 提示动态口令输入错误 | 提示动态口令输入错误 | 通过
|  |  | miningAccount | 挖矿账户 | T_GRWKZH 001 | 正常添加挖矿账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，输入正确的信息，点击确定 | 提示添加账户成功 | 提示添加账户成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 002 | 连续多次点击添加账户按钮 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，输入正确的信息，连续多次点击确定 | 除第一次添加成功，其他点击提示已有该账户 | 除第一次添加成功，其他点击提示已有该账户 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 003 | 账户名为空添加挖矿账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入空，点击确定 | 提示请填写账号 | 提示请填写账号 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 004 | 挖矿账户只有三位添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入只有三个字符，点击确定 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 005 | 挖矿账户为四位添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入四个字符，点击确定 | 提示添加账户成功 | 提示添加账户成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 006 | 挖矿账户为二十四位添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入二十四个字符，点击确定 | 提示添加账户成功 | 提示添加账户成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 007 | 挖矿账户为二十五位添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入二十五个字符，点击确定 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 008 | 挖矿账户为数字开头添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入以数字开头，点击确定 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 009 | 挖矿账户包含各种特殊字符添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，账户名输入包含各种特殊字符，点击确定 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 提示账户只能输入字母、数字、下划线，且不能以数字开头，长度不小于4位，不大于24位 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 010 | 未开启双重验证添加挖矿账户 | 登录未开启双重验证的账号，点击个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加 | 提示如需进行此操作，请先开启双重验证，并有按钮可直接跳转到双重验证页面 | 提示如需进行此操作，请先开启双重验证，并有按钮可直接跳转到双重验证页面 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 011 | 钱包地址为空添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，钱包地址输入为空，点击确定 | 提示请输入钱包地址 | 提示请输入钱包地址 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 012 | 币种选择为空添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，币种选择为空，点击确定 | 提示选择币种 | 提示选择币种 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 013 | 双重验证动态口令为空添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，双重验证动态口令为空，点击确定 | 提示请输入动态口令 | 提示请输入动态口令 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 014 | 双重验证动态口令错误添加账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击右上角添加，输入错误的动态口令，点击确定 | 提示动态口令错误，请重新输入 | 提示动态口令错误，请重新输入 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 015 | 正常删除账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，选择任意账户，点击删除，输入正确的动态口令，点击确定 | 提示删除成功 | 提示删除成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 016 | 批量删除账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，选择多个账户，点击删除，输入正确的动态口令，点击确定 | 提示删除成功 | 提示删除成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 017 | 未开启双重验证删除账户 | 登录未开启双重验证的账号，点击个人中心，点击挖矿账户，选择任意账户，点击删除 | 提示如需进行此操作，请先开启双重验证，并有按钮可直接跳转到双重验证页面 | 提示如需进行此操作，请先开启双重验证，并有按钮可直接跳转到双重验证页面 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 018 | 不输入口令删除 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，选择多个账户，点击删除，不输入动态口令，点击确定 | 提示请输入动态口令 | 提示请输入动态口令 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 019 | 输入错误的口令删除账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，选择多个账户，点击删除，输入错误的动态口令，点击确定 | 提示谷歌验证码错误 | 提示谷歌验证码错误 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 020 | 输入过期的口令删除账户 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，选择多个账户，点击删除，输入过期的动态口令，点击确定 | 提示谷歌验证码错误 | 提示谷歌验证码错误 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 021 | 正常修改账户信息 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改，修改任意信息，点击确认提交 | 提示修改成功 | 提示修改成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 022 | 连续多次点击修改按钮 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改，修改任意信息，连续多次点击确认提交 | 提示修改成功 | 提示修改成功 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 023 | 未开启双重验证修改账户信息 | 登录未开启双重验证的账号，点击个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改 | 提示如需进行此操作，请先开启双重验证，并有按钮可直接跳转到双重验证页面 | 提示如需进行此操作，请先开启双重验证，并有按钮可直接跳转到双重验证页面 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 024 | 修改钱包地址为空 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改，将钱包地址修改为空，点击确认提交 | 提示请确认填写钱包地址 | 提示请确认填写钱包地址 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 025 | 修改起付额为空 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改，将起付额修改为空，点击确认提交 | 提示该币种起付金额不能小于 1 | 提示该币种起付金额不能小于 1 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 026 | 双重验证动态口令为空修改账户信息 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改，修改任意信息，动态口令输入为空，点击确认提交 | 提示请输入动态口令 | 提示请输入动态口令 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 027 | 双重验证动态口令错误修改账户信息 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击任意账户后方的修改，修改任意信息，输入错误的动态口令，点击确认提交 | 提示谷歌验证码错误 | 提示谷歌验证码错误 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 028 | 筛选币种 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击挖矿账户，点击页面上方的币种选择，选择任意币种 | 页面自动筛选出选择的币种信息 | 页面自动筛选出选择的币种信息 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 029 | 邮箱显示 | 登录账户，点击个人中心，在左边挖矿账户上方显示邮箱 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
[5 empty] | T_GRWKZH 030 | 选择挖矿账户点击 | 登录进入首页，点击右上角挖矿账户，选择币种选择挖矿账户点击，跳转到挖矿账户只读页面，滑到页面下方 | 离线矿工排名靠前 | 离线矿工排名靠前 | 通过
|  |  | personalMining | 只读页面 | T_ZDYM 001 | 正常创建只读页面 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，点击左上角创建，选择币种账户，选择该页面权限，点击确定 | 可成功创建一个只读页面 | 可成功创建一个只读页面 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 002 | 连续多次点击确定创建 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，点击左上角创建，选择币种账户，连续多次点击确定 | 可成功创建一个只读页面 | 可成功创建一个只读页面 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 003 | 不选择账户创建 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，点击左上角创建，不选择币种账户，点击确定 | 提示请选择账户 | 提示请选择账户 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 004 | 取消矿工权限创建 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，点击左上角创建，选择币种账户，取消矿工权限，点击确定 | 无法取消该权限 | 无法取消该权限 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 005 | 删除只读页面 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，选择任意只读页面，点击删除，点击确定 | 可成功删除选择的只读页面 | 可成功删除选择的只读页面 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 006 | 批量删除只读页面 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，选择任意多个只读页面，点击删除，点击确定 | 可成功删除选择的只读页面 | 可成功删除选择的只读页面 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 007 | 取消删除 | 登录进入主页，点击导航栏个人中心，点击只读页面，选择任意只读页面，点击删除，点击取消 | 没有任何只读页面被删除 | 没有任何只读页面被删除 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 008 | 复制只读页面链接 | 登录账户，点击页面右上角个人中心，点击只读页面，选择任意账户，单击后方的只读页面链接，打开新的网页，复制链接 | 提示复制成功，可成功进入复制的网页且该网页显示的权限与设置的一致 | 提示复制成功，可成功进入复制的网页且该网页显示的权限与设置的一致 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 009 | 更改备注权限 | 登录账户，点击页面右上角个人中心，点击只读页面，选择任意账户，点击后方的设置，输入正确的备注，选择任意权限 | 可成功更改备注和权限 | 可成功更改备注和权限 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 010 | 连续多次点击修改 | 登录账户，点击页面右上角个人中心，点击只读页面，点击任意只读页面后方的设置，修改任意内容，连续多次点击修改 | 可成功修改内容没有报错 | 可成功修改内容没有报错 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 014 | 翻页 | 登录账户，点击页面右上方的个人中心，点击只读页面，点击>翻页按钮 | 可成功前往下一页 | 可成功前往下一页 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 015 | 去往指定页数 | 登录账户，点击页面右上方的个人中心，点击只读页面，输入指定页数，点击回车键 | 可成功前往输入的页面 | 可成功前往输入的页面 | 通过
[5 empty] | T_ZDYM 016 | 分页输入非数字信息 | 登录账户，点击页面右上方的个人中心，点击只读页面，输入非数字信息，点击回车键 | 无法输入非数字信息 | 无法输入非数字信息，可输入+ - .符号但是会默认为第一页 | 通过
|  |  | personalMining-apiFile | api | T_API 001 | 请求新的token | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，点击Request a new token，输入正确的ip或者选择默认ip，选择任意权限，点击确定 | 可成功创建一个新的API key并显示在下方列表中 | 可成功创建一个新的API key并显示在下方列表中 | 通过
[5 empty] | T_API 002 | 不选择ip请求token | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，取消默认的ip勾选，不输入新的ip，选择任意权限，点击确定 | 提示请输入ip地址或勾选使用本机默认ip地址 | 提示请输入ip地址或勾选使用本机默认ip地址 | 通过
[5 empty] | T_API 003 | 输入非数字请求token | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，输入非数字的ip地址信息，选择任意权限，点击确定 | 提示请检查ip地址格式是否正确 | 提示请检查ip地址格式是否正确 | 通过
[5 empty] | T_API 004 | 输入错误ip请求token | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，输入错误的ip地址，选择任意权限，点击确定 | 提示请检查ip地址格式是否正确 | 提示请检查ip地址格式是否正确 | 通过
[5 empty] | T_API 005 | 不选择权限请求token | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，ip地址正确，不选择权限，点击确定 | 提示请选择相关权限 | 提示请选择相关权限 | 通过
[5 empty] | T_API 006 | 申请第六个token | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，列表已有五个API key，正常生成第六个 | 提示api key创建次数已达上限：5 | 提示api key创建次数已达上限：5 | 通过
[5 empty] | T_API 007 | 更改设置权限 | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，点击列表任意数据后方的设置，选择任意权限，点击确定 | 可成功更改选择数据的权限信息 | 可成功更改选择数据的权限信息 | 通过
[5 empty] | T_API 008 | 删除api key | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，选择任意已生成的API key，点击页面右上方的删除，点击确定 | 可成功删除选择的API key | 可成功删除选择的API key | 通过
[5 empty] | T_API 009 | 批量删除api key | 登录账户，点击页面右上方个人中心，点击API，选择多条API key，点击右上方的删除，点击确定 | 可成功删除所有选择的API key | 可成功删除所有选择的API key | 通过
|  | 提交工单页面 | submitWorkOrder |  | T_TJGDYM 001 | 点击提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮 | 跳转到提交工单页面 | 跳转到提交工单页面 | 通过
[5 empty] | T_TJGDYM 002 | 提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮，输入问题描述，点击提交 | 提示工单提交成功 | 提示工单提交成功 | 通过
[5 empty] | T_TJGDYM 003 | 提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮，输入问题描述，上传各类型附件，点击提交 | 提示工单提交成功 | 提示工单提交成功 | 通过
[5 empty] | T_TJGDYM 004 | 提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮，不输入问题描述，上传各类型附件，点击提交 | 提交失败 | 提交失败 | 通过
|  | 工单记录页面 | workOrderRecords |  | T_GDJLYM 001 | 工单记录 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面 | 跳转到工单记录页面 | 跳转到工单记录页面 | 通过
[5 empty] | T_GDJLYM 002 | 已完成工单记录 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，点击已完成 | 加载已完成工单 | 加载已完成工单 | 通过
[5 empty] | T_GDJLYM 003 | 全部工单记录 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，点击全部工单 | 加载全部工单 | 加载全部工单 | 通过
|  | 工单详情页面 | workOrderRecords |  | T_GDXQYM 001 | 工单详情页面跳转 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中，已完成，全部工单中分别点击详情 | 成功跳转到工单详情页面 | 成功跳转到工单详情页面 | 通过
[5 empty] | T_GDXQYM 002 | 工单详情页面继续提交 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，输入任意字符点击继续提交 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
[5 empty] | T_GDXQYM 003 | 工单详情页面继续提交 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，输入任意字符，上传各类型文件点击继续提交 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
[5 empty] | T_GDXQYM 004 | 工单详情页面继续提交 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，不输入字符，上传各类型文件点击继续提交 | 提示请确认输入提交内容 | 提示请确认输入提交内容 | 通过
[5 empty] | T_GDXQYM 005 | 工单详情页面关闭工单 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，点击关闭工单按钮，提示确认关闭此工单吗 | 提示确认关闭此工单吗 | 提示确认关闭此工单吗 | 通过
[5 empty] | T_GDXQYM 006 | 工单详情页面关闭工单 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，点击关闭工单按钮，提示确认关闭此工单吗，点击取消 | 回到工单详情页面 | 回到工单详情页面 | 通过
[5 empty] | T_GDXQYM 007 | 工单详情页面关闭工单 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，点击关闭工单按钮，提示确认关闭此工单吗，点击确认 | 提示工单已关闭 | 提示工单已关闭 | 通过
|  | 手机端提交工单页面 | submitWorkOrder |  | T_SJDTJGDYM 001 | 点击提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮 | 跳转到提交工单页面 | 跳转到提交工单页面 | 通过
[5 empty] | T_SJDTJGDYM 002 | 提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮，输入问题描述，点击提交 | 提示工单提交成功 | 提示工单提交成功 | 通过
[5 empty] | T_SJDTJGDYM 003 | 提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮，输入问题描述，上传各类型附件，点击提交 | 提示工单提交成功 | 提示工单提交成功 | 通过
[5 empty] | T_SJDTJGDYM 004 | 提交工单 | 登录账户，点击下方提交工单按钮，不输入问题描述，上传各类型附件，点击提交 | 提交失败 | 提交失败 | 通过
|  | 手机端工单记录页面 | workOrderRecords |  | T_SJDGDJLYM 001 | 工单记录 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面 | 跳转到工单记录页面 | 跳转到工单记录页面 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDJLYM 002 | 已完成工单记录 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，点击已完成 | 加载已完成工单 | 加载已完成工单 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDJLYM 003 | 全部工单记录 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，点击全部工单 | 加载全部工单 | 加载全部工单 | 通过
|  | 手机端工单详情页面 | workOrderRecords |  | T_SJDGDXQYM 001 | 工单详情页面跳转 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中，已完成，全部工单中分别点击详情 | 成功跳转到工单详情页面 | 成功跳转到工单详情页面 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDXQYM 002 | 工单详情页面继续提交 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，输入任意字符点击继续提交 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDXQYM 003 | 工单详情页面继续提交 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，输入任意字符，上传各类型文件点击继续提交 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDXQYM 004 | 工单详情页面继续提交 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，不输入字符，上传各类型文件点击继续提交 | 提示请确认输入提交内容 | 提示请确认输入提交内容 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDXQYM 005 | 工单详情页面关闭工单 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，点击关闭工单按钮，提示确认关闭此工单吗 | 提示确认关闭此工单吗 | 提示确认关闭此工单吗 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDXQYM 006 | 工单详情页面关闭工单 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，点击关闭工单按钮，提示确认关闭此工单吗，点击取消 | 回到工单详情页面 | 回到工单详情页面 | 通过
[5 empty] | T_SJDGDXQYM 007 | 工单详情页面关闭工单 | 登录账户，点击页面右上方工单记录页面，在进行中点击详情，点击关闭工单按钮，提示确认关闭此工单吗，点击确认 | 提示工单已关闭 | 提示工单已关闭 | 通过
汇总 | 用例数总计 | 执行测试用例数 | 通过用例数 | 不通过用例数 | 测试结论
| 271 | 271 | 271 | 0 | 可以上线