## 综述
序号 | 测试版本 | 表 | 时间 | 测试人员 | 审核 | 审核意见
1 | v1.1.0 | v1.1.0 | 2025-06-26 | 刘义情 | 李梓轩 | 通过
2 | v1.1.0 | v1.1.0 | 2025-07-18 | 刘义情 | 李梓轩 | 通过
3
4
5
6
7
8
9
10
11
其他综述

## 测试环境
测试环境 | 测试环境概述 | 本次测试采用测试用机访问服务器上的测试环境，开展功能测试、性能测试和其他测试项目。（如功能性能分别在不同环境实施的要分别描述）。
| 服务器配置 | 应用服务器 | 序号 | 组件 | 配置 | 数据库服务器 | 序号 | 组件 | 配置
|  |  | 1 | CPU | Intel(R)Xeon(R) CPU E7-4820 V4 @2.00GHz |  | 1 | CPU
|  |  | 2 | 内存 | 1T |  | 2 | 内存
|  |  | 3 | 存储（硬盘） |  |  | 3 | 存储（硬盘）
|  |  | 操作系统 |  |  |  | 操作系统
Linux Tomcat 2.6.32-431.e16.x86_64
数据库
| 测试设备 | 测试工作用机
|  | 用机1 | 序号 | 组件 | 配置 | 设备编号 | 用机2 | 序号 | 组件 | 配置 | 设备编号
|  |  | 1 | 机型 | Dell |  |  | 1 | 机型 | Dell
|  |  | 2 | CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz |  |  | 2 | CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz
|  |  | 3 | 内存 | 16G |  |  | 3 | 内存 | 16G
|  |  | 4 | 硬盘 | 1T |  |  | 4 | 硬盘 | 1T
|  |  | 序号 | 操作系统 |  |  |  | 序号 | 操作系统
|  |  | 1 | Windows 11 64 位 |  |  |  | 1 | Windows11 64位
|  |  | 序号 | 浏览器 |  |  |  | 序号 | 浏览器
|  |  | 1 | 135.0.3179.54 (正式版本) (64 位) |  |  |  | 1 | google chrome版本 135.0.7049.96（正式版本） （64 位）
|  | 工具软件 | 序号 | 类型 | 软件名称
|  |  | 1 | 性能效率测试 | Loadrunner11.0
|  |  | 2 | 网络数据抓包分析工具 | Fiddler

## 测试实施
测试依据
1 | （1）GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE) 第51 部分:就绪可用软件产品(RUSP) 的质量要求和测试细则》；
2 | （2）《矿池需求文档》
测试范围与内容 | 对矿池系统进行测试，验证系统功能的正确性、核心模块的稳定和安全，为系统验收提供参考。本测评报告列出了本次测试过程中所用到的测试标准、测试内容和方法及测试资源的安排，作为测试活动的依据和参考。 本次测试的内容有功能性测试、易用性测试、可移植性测试、可维护性测试、信息安全性测试、产品说明测试、用户文档集测试、使用质量有效性测试、使用质量满意度测试、使用质量抗风险测试、使用质量周境覆盖测试。
测试时间
测试人员 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资质 | 担任角色
| 1 | 刘义情 | 男 | 软件测试师 | 测评工程师
测试人员安排 | 序号 | 工作任务 | 负责人员
| 1 | 功能性测试（包含回归测试） | 刘义情
| 2 | 性能效率测试 | 刘义情
| 3 | 信息安全性测试 | 刘义情
| 4 | 其他测试 | 刘义情
| 5 | 报告编写 | 刘义情

## 系统测试用例及记录
序号 | 测试类别 |  | 测试点 | 测试内容 | 测试结果 | 备注
1 | 兼容性 |  | 硬件兼容性 | 软件是否兼容主流CPU
2 |  | 兼容性 |  | 软件是否兼容主流的存储设备
3 |  |  |  | 软件是否主流的辅助设备（打印机、扫描仪等）
4 |  |  |  | 软件是否兼容主流网络设备（路由器、交换机）
5 |  |  | 操作系统兼容性 | 软件服务器端能否成功部署到主流Windows操作系统
6 |  |  |  | 软件系统能否成功部署到主流的操作系统上
7 |  |  |  | 软件系统中间件能否成功部署在不同的主流操作系统上
8 |  |  | 数据库兼容性 | 系统数据库能否在主流数据库间进行数据库表移植完整性、数据库可访问性操作
9 |  |  | 浏览器兼容性 | BS架构系统，查看系统对浏览器是否有特殊要求（如浏览器类型、浏览器版本等）
10 | 易用性 | 易理解性 | 明显的功能 | 根据需求规格说明书和用户文档，对要求用户在培训前能够根据界面提示进行操作的功能数进行统计
11 |  |  | 描述的完整性 | 查看需求文档规格说明书和用户文档，确定软件的功能个数
12 |  |  | 演示能力 | 采用用户测试法，对需要演示的功能进行操作，确定这些功能能够演示的个数
13 |  |  | 演示的有效性 | 应选择行业专家、软件领域专家或普调用户进行测试
14 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户手册，确定能够演示的功能数
15 |  |  |  | 采用评审法启发式评估或用户测试法，对能够演示的功能进行操作，确定通过演示能够完成的操作的功能
16 |  |  | 输入的有效性检测 | 应由专业测试人员进行测试 查看需求规格说明书和用户文档，确定要求对输入数据进行有效 性检查的功能数
17 |  |  |  | 采用技术测试法，找出能够对输入数据进行有效性检查的功能数
18 |  | 易学性 | 帮助文档的有效性 | 在阅读完帮助文档后能理解的功能（或功能的类型）比例是多少
19 |  |  | 帮助机制的有效性 | 在使用了帮助后，能正确地完成任务的比例是多少
20 |  | 易操作性 | 使用中默认值的可用性 | 为便于操作，确定用户能否易于选择参数值。
21 |  |  | 完成制定任务的步骤 | 确定用户完成指定任务所用的步骤数目
22 |  |  | 操作的复杂性 | 确定用户完成指定任务总体的复杂度
23 |  |  | 完成指定任务过程中误操作的次数 | 确定用户完成指定任务进行操作时所产生的误操作数
24 |  |  | 错误的纠正 | 确定用户能否容易地纠正任务中的错误
25 |  |  | 发生错误的影响力 | 确定用户发生错误之后，对完成任务的影响程度
26 |  |  | 系统的可还原性 | 确定用户正确地还原到操作之前状态的能力如何
27 |  |  | 运行差错的易恢复性 | 确定系统能够容忍用户差错并帮助用户恢复的功能的比例是多少
28 |  |  | 使用中的消息的可理解性 | 用户是否容易理解软件系统的消息？用户是否容易记住重要的消息。在开始下一步动作之前是否有任何引起用户延缓理解的消息
29 |  |  | 运行状态的易监控性 | 确定系统具有运行状态监控能力的功能的比例是多少
30 |  |  | 界面元素的易定制性 | 确定系统是否提供多种界面风格或方案供用户选择
31 |  |  | 界面布局的易定制性 | 确定用户能够为方便自己定制界面的布局
32 |  |  | 快捷方式的易定制性 | 确定用户是否能方便地定制快捷方式
33 |  |  | 操作规程的易定制性 | 确定用户能否为方便自己容易地定制其操作规程
34 |  |  | 特殊辅助功能 | 确定系统是否提供辅助功能的种类
35 |  |  | 无障碍程度 | 确定系统能让有障碍的用户操作的功能比例是多少
36 |  |  | 一致性 | 系统的各部分之间以及与系统之外的相关因素是否保存一致
37 |  | 吸引性 | 界面色彩对视觉的吸引性 | 选择普调用户进行测试
38 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，设计用户查询问卷，主要涉及 色彩、形状、大小对视觉的舒适度
39 |  |  | 系界面元素形状的舒适度 | 选择普调用户进行测试
40 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，设计用户查询问卷，主要涉及 界面元素形状是否舒适
41 |  |  | 界面元素尺寸的合理性 | 选择普调用户进行测试
42 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，设计用户查询问卷，主要涉及 界面尺寸的合理性
43 |  |  | 布局的合理性 | 选择行业专家、软件领域专家、易用性和人因工程学领域专家进 行测试
44 |  |  |  | 查看需求规格说明书和用户文档，确定界面布局和元素应符的标准
45 |  |  |  | 根据需求规格说明书和用户文档，确定需符合标准的界面布局和元 素个数
46 |  |  | 用户感受度 | 设计用户感受度调查问卷，分为满意和不满意
47 | 可靠性 | 成熟性 | 失效度 | 对软件设计测试用例并执行用例记录测试用例总数，用例覆盖全部文件要求的范围（失效密度）
48 |  |  |  | 对软件设计测试用例并执行用例记录测试用例失效数以及相关失效原因，用例对失效的失效进行了详细记录和截图（失效密度）
49 |  |  |  | 对软件问题报告设计测试用例并执行用例记录测试用例总数，用例是否覆盖了全部问题报告（失效解决率）
50 |  |  |  | 对软件问题报告设计测试用例并执行用例记录测试用例失效数以及相关失效原因，用例是否对失效的进行了详细记录和截图（失效解决率）
51 |  |  | 故障度 | 在白盒测试前提下：抽样查看足够的代码行，对代码的逻辑实现故障进行统计（故障密度）
52 |  |  |  | 在黑盒测试前提下：抽取代表性的功能记录功能点总数，在记录故障功能点数量故障密度）
53 |  |  |  | 记录测试过程中发现的潜在故障（潜在故障率）
54 |  |  |  | 通过问题汇总和测试结果不对统计已排除故障数目（故障排除率）
55 |  |  | 测试度 | 测试过程记录测试期间执行的测试用例数和统计按覆盖要求进行的测试用例数，计算覆盖率是否满足要求（测试覆盖率）
56 |  |  |  | 测试上过程中记录测试中通过的测试用例数以及统计按覆盖要求进行的测试用例数，计算通过率是否满足要求（测试通过率）
57 |  |  | 有效度 | 收集和分析测试结果，记录运行时间以及累计相继发生的失效时间，以及失效总数，计算平均失效间隔时间是否满足设计要求（平均失效间隔时间）
58 |  |  |  | 测试过程通过查看软件运行日志等，记录无失效的事件和软件累计运行时间，计算有效服务时间率是否满足设计要求（有效服务时间率）
59 |  |  |  | 测试过程中查看相关日志记录，累计所有记录的无失效服务时间，计算相关累计有效服务时间（累计有效服务时间）
60 |  | 容错性 | 正常运行度 | 对失效密度结果进行分析，通过系统运行历史记录，确定宕机的失效次数，统计实际测试中的失效数，计算避免宕机几率（避免宕机率）
61 |  |  |  | 在故障模式中记录发生关键的和严重的失效的测试用例数 ，统计执行故障模式的测试用例总数，计算算避免失效率是否满足设计要求（避免失效率）
62 |  |  | 抵御误操作率 | 在误操作模式下记录发生关键的和严重的失效的测试用例数 ，统计执行故障模式的测试用例总数，计算算抵御误操作率是否满足设计要求（抵御误操作率）
63 |  | 易恢复性 | 重启成功度 | 在设定的测试周期中执行测试用例，记录测试周期每次从宕机起到软件可正常使用所花费的事件，同时记录相关宕机次数，计算出平均宕机事件是否满足设计要求
64 |  |  |  | 在设定的测试周期中执行测试用例，记录测试周期每次从失效起到完全恢复所用时间，然后在记录周期类人家系统进入恢复的总次数，计算出平均恢复时间是否满足设计要求
65 |  |  | 修复成功度 | 在特定的测试周期执行测试用例，记录成功 完成恢复的测试用例数，以及统计执行的恢复测试用例总数，然后计算出易恢复性结果是否满足（易修复性）
66 |  |  |  | 在特定的测试周期执行测试用例，记录目标恢复时间成功完成恢复的测试用例数，以及统计执行的恢复测试用例总数，然后计算出修复有效性结果是否满足设计要求（修复有效性）
67 | 信息安全性 | 应用安全 | 安全审计 | 当前系统应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计。
68 |  |  | 标识与鉴别 | 系统应提供专用的登录模块对登录用户进行身份标识和鉴别
69 |  |  | 访问控制 | 系统应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据表等客体的访问
70 |  |  | 系统漏洞 | 不存在明显的高危漏洞
71 |  | 数据安全 | 数据存储安全 | 应对存储数据进行加密，保证数据存储的安全性
72 |  |  | 数据传输安全 | 应对数据的传输过程实施加密，保证数据传输的安全性和一致性
73 |  |  | 备份与恢复 | 应提供本地数据备份与恢复功能
74 | 系统维护性 | 易分析性 | 失效诊断的效率 | 维护者是否实施了维护，并形成有效的维护记录
75 |  |  |  | 维护线索给出错误所在的代码，并说明了原因
76 |  |  |  | 维护线索给出了直接的错误原因，如主键冲突、磁盘写操作失效
77 |  |  |  | 应记录维护者成功定位失效所耗费的时间，该时间不应包括维护过程中暂停、挂起等其他因素耗费的时间
78 |  |  | 失效诊断的支持 | 在执行维护之前，应先备份并初始化系统线索
79 |  |  |  | 根据维护依据，应对每一个线索是否有效进行表决
80 |  | 模块化 | 模块间的耦合性 | 一个模块不能直接访问另一个模块的内部数据
81 |  |  |  | 一个模块不能通过不正常入口转到另一个模块
82 |  |  |  | 一个模块不应有多个入口
83 |  |  | 模块化结构合理性 | 在执行维护之前，应先备份并初始化系统线索
84 |  |  |  | 根据维护依据，应对每一个线索是否有效进行表决
85 |  | 规范性 | 代码易读性 | 检测设计文档或需求文档代码是否简易合理
86 |  |  |  | 代码是否有明确的注释
87 |  |  |  | 查看软件编码规范文档，确定软件编写时应遵守的注释规范
88 |  |  | 文档维护指导性 | 根据软件维护计划，维护人员实施维护活动，是否记录实际通过文档能够解决的问题
89 |  |  | 数据的规范性 | 查看软件设计文档，确定软件的数据种类，是否预定义数据类型规范
90 |  | 易改变性 | 可修改性 | 审阅维护计划、运行报告、测试文档、问题修改报告等相关文档，查看代码是否具有易修改特性
91 |  |  | 修改实施的效率 | 是否记录每次系统变更的过程，如（记录发生失效的时间、修复）失效的时间
92 |  |  | 修改的可控制性 | 应对于修改时，系统提供了备份功能
93 |  |  |  | 在修改失败或者用户需要时，还原系统维护前的状态
94 |  | 稳定性 | 变更成功的比率 | 记录在维护前的某段时间系统与软件失效次数
95 |  |  |  | 记录在维护后的某段时间系统与软件失效的次数
96 |  |  | 修改影响的局部化 | 记录在特定的时期内通过变更解决失效后再次出现的失效数
97 |  | 可验证性 | 可自动验证性 | 软件界面是否有维护记录（例如，被更改的功能点清单以及经过） 自动验证，该功能点是否被更改成功
98 |  |  |  | 考察日志是否记录了自动验证的过程及详细内容
99 |  |  |  | 统计界面上已列举的已验证功能点清单的个数
100 |  |  | 维护完整性 | 审阅用户手册、产品描述、测试文档、维护文档等相关文档
101 | 系统可移植性 | 适应性 | 硬件适应性 | 软件是否兼容主流CPU
102 |  |  |  | 软件是否兼容主流的存储设备
103 |  |  |  | 软件是否主流的辅助设备（打印机、扫描仪等）
104 |  |  |  | 软件是否兼容主流网络设备（路由器、交换机）
105 |  |  | 操作系统适应性 | 软件服务器端能否成功部署到主流Windows操作系统
106 |  |  | 数据库适应性 | 系统数据库能否在主流数据库间进行数据库表移植完整性、数据库可访问性操作
107 |  |  | 支撑软件的适应性 | 软件系统能否成功部署到主流的操作系统上
108 |  |  |  | 软件系统中间件能否成功部署在不同的主流操作系统上
109 |  |  | 有效软件共存性 | BS架构系统，查看系统对浏览器是否有特殊要求（如浏览器类型、浏览器版本等）
110 |  |  | 组织环境的适应性 | 软件能否在满足组织业务的相关运行环境与条件下运行
111 |  |  | 通信适应性 | 软件应采用相关的协议进行通信（如：https等）
112 |  |  | 数据适应性 | 在具有数据导入、导出功能前提下，系统中是否支持TXT格式的数据文件
113 |  |  |  | 在具有数据导入、导出功能前提下，系统中是否支持HTML格式的数据文件
114 |  |  |  | 在具有数据导入、导出功能前提下，系统中是否支持PDF格式的数据文件
115 |  |  |  | 应该是否满足软件系统本身业务功能需要的一些数据格式
116 |  | 易替换性 | 数据的连续使用 | 在系统具有老版本的前提下，收集上一版本的数据，在新版本上，老数据是否能正常使用
117 |  |  | 功能的内含性 | 系统前一个版本的各项功能是否能正常运行
118 |  |  |  | 软件维护前后的功能是否容易使用
119 |  | 易安装性 | 安装的正确性 | BS架构软件，按照使用规格说明的要求，软件是否满足指定的浏览器进行软件的正常启动
120 |  |  |  | BS架构软件，按照使用规格说明的要求，软件是否满足指定的浏览器进行软件功能的正常使用
121 |  |  |  | 软件在目标环境正常运行，查看是否有数据丢失
122 |  |  | 安装的影响性 | 软件移植到目标环境是否能正常启动
123 |  |  |  | 软件移植到目标环境是否各功能点正常实现
124 |  |  |  | 软件移植到目标环境是否有数据丢失
125 |  |  |  | 软件移植到目标环境是否软件的状态与配置参数有所改变
126 |  |  |  | BS架构，通过浏览器是否方便使用
127 |  |  |  | 能否通过安装工具本身提供的配置功能实现自定义步骤安装
128 |  |  | 安装性能效率 | 记录安装用时，然后检测软件是否能正常启动
129 |  |  |  | 记录安装用时，然后检测软件各项功能是否正常实现
130 |  |  |  | 记录安装用时，然后检测软件数据是否丢失
131 |  | 移植完整性 | 移植的正确性 | 在软件进行移植的前提下，对软件的数据库关联功能点进行统计、测试验证功能是否正常
132 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，对软件关键技术点的功能点进行统计、测试验证功能是否正常
133 |  |  | 移植的一致性 | 在软件进行移植的前提下， 检测移植前后用户特殊要求的功能点功能是否正确且前后一致
134 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下， 检测移植前后关联的数据库功能点是否正确且前后一致
135 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，检测移植前后关键技术点功能是否正确且前后一致
136 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，检测移植前后关键业务功能是否正确且前后一致
137 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，检测移植前后业务工作流是否正确且前后一致
138 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，软件前后的操作习惯是否有所改变
139 |  |  |  | 在软件进行移植的前提下，软件的界面与原界面是否有所变化
140 | 用户文档 |  |  | 开发各阶段文档是否完整
141 |  |  |  | 操作、维护文档是否齐全、是否包含产品使用所需的信息和所有的功能模块
142 |  |  |  | 用户文档的描述是否正确，是否没有歧义和错误的表达
143 |  |  |  | 用户文档是否容易理解，是否通过使用适当的术语、图形表达、详细的解释来表达
144 |  |  |  | 用户文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例
145 |  |  |  | 用户文档是否有详细的目录表和索引表
146 |  |  |  | 文档描述与程序当前版本符合

## v1.1.0
系统 | 模块 |  |  | 用例编号 | 标题 | 用例 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 问题描述
| main | navigation |  | T_DH 001 | 登录后台管理员账号 | 登录页面登录后台管理员账号 | 进入后台管理系统页面 | 进入后台管理系统页面 | 通过
|  |  |  | T_DH 002 | 后台管理系统页面显示 | 登录页面登录后台管理员账号进入后台管理系统页面 | 页面提示选择左侧导航栏查看页面，左侧导航栏显示正常，依次显示广播，用户管理，工单管理 | 页面提示选择左侧导航栏查看页面，左侧导航栏显示正常，依次显示广播，用户管理，工单管理 | 通过
|  | broadcast |  | T_GB 001 | 广播按钮 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击广播操作按钮 | 跳转到广播系统页面 | 跳转到广播系统页面 | 通过
|  |  |  | T_GB 002 | 广播操作页面显示 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播按钮，页面正常显示新增广播按钮，已发布广播的各项信息（id，创建时间，内容，创建人，广播按钮内容，按钮对应跳转页面路径，修改时间，修改人和操作） | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_GB 003 | 网站广播内容显示 | 除后台管理员账户外任意账户进入主页，主页的广播内容栏正常显示广播 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_GB 004 | 新增广播按钮 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出广播内容框，广播按钮内容框，按钮对应跳转页面路径框，广播内容框下方提示广播内容输入换行符无效，按钮对应跳转页面路径框下方提示跳转路径以逗号分隔...和查看路径示例按钮以及取消和发布两个按钮 | 正常弹出，正常显示 | 正常弹出，正常显示 | 通过
|  |  |  | T_GB 005 | 新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播内容，点击发布 | 正常发布 | 正常发布 | 通过
|  |  |  | T_GB 006 | 广播按钮内容操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播按钮内容，点击发布 | 提示请输入广播内容 | 提示请输入广播内容 | 通过
|  |  |  | T_GB 007 | 按钮对应跳转页面路径操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意按钮对应跳转页面路径，点击发布 | 提示请输入广播内容 | 提示请输入广播内容 | 通过
|  |  |  | T_GB 008 | 新增广播和广播按钮内容操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播内容和广播按钮内容，点击发布 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 通过
|  |  |  | T_GB 009 | 新增广播和按钮对应跳转页面路径操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播内容和按钮对应跳转页面路径，点击发布 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 通过
|  |  |  | T_GB 010 | 广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径，点击发布 | 提示请输入广播内容 | 提示请输入广播内容 | 通过
|  |  |  | T_GB 011 | 新增广播和广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播内容，广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径，点击发布 | 正常发布 | 正常发布 | 通过
|  |  |  | T_GB 012 | 新增广播和多个广播按钮内容和多个按钮对应跳转页面路径操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播内容，多个广播按钮内容和多个按钮对应跳转页面路径，点击发布 | 正常发布 | 正常发布 | 通过
|  |  |  | T_GB 013 | 按钮数量和路径数量不匹配操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意广播内容，广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径数量不匹配的内容，点击发布 | 提示按钮数量和路径数量不匹配 | 提示按钮数量和路径数量不匹配 | 通过
|  |  |  | T_GB 014 | 100字符新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意100字符广播内容，点击发布 | 正常发布 | 正常发布 | 通过
|  |  |  | T_GB 015 | 101字符新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意101字符广播内容，点击发布 | 提示超出输入最大限制，超出的字符会被清除 | 提示超出输入最大限制，超出的字符会被清除 | 通过
|  |  |  | T_GB 016 | 外国语言新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入英文，日文，俄语等广播内容，点击发布 | 正常发布 | 正常发布 | 通过
|  |  |  | T_GB 017 | 特殊字符新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入特殊字符广播内容，点击发布 | 正常发布 | 正常发布 | 通过
|  |  |  | T_GB 018 | 换行符新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意字符加换行符广播内容，点击发布 | 提示广播内容输入换行符无效 | 提示广播内容输入换行符无效 | 通过
|  |  |  | T_GB 019 | 空格新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，弹出新增广播框后输入任意字符加空格广播内容，点击发布 | 正常发布，连续多个空格会显示为一个空格 | 正常发布，连续多个空格会显示为一个空格 | 通过
|  |  |  | T_GB 020 | 网站新增广播内容显示 | 除后台管理员账户外任意账户进入主页，主页的广播内容栏正常显示新增广播 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_GB 021 | 取消新增广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面后点击广播操作按钮，点击新增广播按钮，在弹出新增广播内容框中输入任意内容，点击取消 | 未发布新增广播内容且回到广播操作页面 | 未发布新增广播内容且回到广播操作页面 | 通过
|  |  |  | T_GB 022 | 广播编辑按钮 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮 | 弹出广播内容修改框 | 弹出广播内容修改框 | 通过
|  |  |  | T_GB 023 | 广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意内容，点击发布 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 024 | 100字符广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意100字符内容，点击发布 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 025 | 101字符广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意101字符内容，点击发布 | 提示超出输入最大限制，超出的字符会被清除 | 提示超出输入最大限制，超出的字符会被清除 | 通过
|  |  |  | T_GB 026 | 外国语言广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入英文，日文，俄语等广播内容，点击发布 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 027 | 特殊字符广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入特殊字符广播内容，点击发布 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 028 | 换行符广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入字符加换行符广播内容，点击发布 | 提示广播内容输入换行符无效 | 提示广播内容输入换行符无效 | 通过
|  |  |  | T_GB 029 | 空格广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意字符加空格广播内容，点击发布 | 正常修改，连续多个空格会显示为一个空格 | 正常修改，连续多个空格会显示为一个空格 | 通过
|  |  |  | T_GB 030 | 广播按钮内容编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播按钮内容修改框中输入任意字符内容，点击发布 | 提示请输入广播内容 | 提示请输入广播内容 | 通过
|  |  |  | T_GB 031 | 按钮对应跳转页面路径编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在按钮对应跳转页面路径中输入任意路径内容，点击发布 | 提示请输入广播内容 | 提示请输入广播内容 | 通过
|  |  |  | T_GB 032 | 广播内容和广播按钮内容编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框和广播按钮内容修改框中输入任意字符内容，点击发布 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 通过
|  |  |  | T_GB 033 | 广播内容和按钮对应跳转页面路径编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框和按钮对应跳转页面路径内容修改框中输入任意字符内容和任意路径内容，点击发布 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 提示请输入广播按钮内容和跳转路径 | 通过
|  |  |  | T_GB 034 | 广播内容和广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框和广播按钮内容修改框按钮对应跳转页面路径内容修改框中输入任意字符内容和任意路径内容，点击发布 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 035 | 广播内容和多个广播按钮内容和多个按钮对应跳转页面路径编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意字符内容，广播按钮内容修改框和按钮对应跳转页面路径内容修改框中输入多个按钮内容和多个任意路径内容，点击发布 | 修改成功 | 修改成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 036 | 广播内容，广播按钮内容和按钮对应跳转页面路径数量不匹配编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意字符，广播按钮内容修改框按钮对应跳转页面路径内容修改框中输入数量不匹配内容，点击发布 | 提示按钮数量和路径数量不匹配 | 提示按钮数量和路径数量不匹配 | 通过
|  |  |  | T_GB 037 | 编辑后广播操作页面显示 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意内容，点击发布后回到广播操作页面 | 对应广播的内容，修改时间，修改人会正常更新 | 对应广播的内容，修改时间，修改人会正常更新 | 通过
|  |  |  | T_GB 038 | 取消广播编辑操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的编辑按钮，在广播内容修改框中输入任意内容，点击取消 | 未发布修改广播内容且回到广播操作页面 | 未发布修改广播内容且回到广播操作页面 | 通过
|  |  |  | T_GB 039 | 删除广播按钮 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的删除按钮 | 提示二次确认，显示取消，删除两个按钮 | 提示二次确认，显示取消，删除两个按钮 | 通过
|  |  |  | T_GB 040 | 取消删除广播 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的删除按钮，点击取消 | 回到广播操作页面，广播未被删除 | 回到广播操作页面，广播未被删除 | 通过
|  |  |  | T_GB 041 | 删除广播 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意广播内容，点击右方的删除按钮，点击删除 | 删除成功 | 删除成功 | 通过
|  |  |  | T_GB 042 | 网站修改广播内容显示 | 除后台管理员账户外任意账户进入主页，主页的广播内容栏正常显示修改后的广播，删除的广播不再显示 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_GB 043 | 断网情况下进行新增，修改，删除广播操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，关闭网络后分别进行新增，修改，删除广播操作 | 提示网络连接已断开，系统将在恢复连接后自动重试 | 提示网络连接已断开，系统将在恢复连接后自动重试 | 通过
|  |  |  | T_GB 044 | 进行新增，修改，删除广播操作后断网 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，分别进行新增，修改，删除广播操作后关闭网络 | 正常新增，修改，删除广播 | 正常新增，修改，删除广播 | 通过
|  |  |  | T_GB 045 | 下一页查看 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，点击下方>按钮 | 可成功切换到下一页 | 可成功切换到下一页 | 通过
|  |  |  | T_GB 046 | 前往指定分页 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，下方输入框中输入指定分页 | 可成功切换到输入的指定页面 | 可成功切换到输入的指定页面 | 通过
|  |  |  | T_GB 047 | 分页输入非数字信息 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，下方输入框中输入非数字信息 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 通过
|  |  |  | T_GB 048 | 选择分页条数进行跳转 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击广播操作按钮，选择任意分页条数，然后进行跳转 | 分页条数和跳转功能正常 | 分页条数和跳转功能正常 | 通过
|  |  |  | T_GB 049 | 退出后台管理员账户 | 进入主页登录后台管理员账户后点击右上角退出 | 进入主页游客页面或者跳转至登录页面 | 跳转至登录页面 | 通过
|  |  |  | T_GB 050 | 不登陆直接url访问广播操作页面 | 浏览器输入url访问广播操作页面 | 访问失败或者跳转至登录页面 | 提示无访问权限然后跳转至登录页面 | 通过
|  |  |  | T_GB 051 | 中英文切换 | 切换成英文再次执行上述测试 | 功能正常 | 功能正常 | 通过
|  | webuser |  | T_YHGL 001 | 用户管理按钮 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击用户管理按钮 | 跳转到注册用户管理页面 | 跳转到注册用户管理页面 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 002 | 用户管理页面显示 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击用户管理按钮，页面正常显示（id，币种，邮箱，最小起付金额，用户状态，挖矿账号，支付地址，是否自动体现和操作以及币种选择下拉框，挖矿账户和邮箱查询功能，） | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 003 | 用户管理页面中英文切换 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击页面右上角进行中英文切换 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 004 | 用户管理页面币种筛选 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击页面左上方的币种，弹出币种选择下拉框，选择任意币种 | 正常跳转并正常显示 | 正常跳转并正常显示 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 005 | 用户管理页面币种筛选后同一天数据合并单元格显示 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击页面左上方的币种，弹出币种选择下拉框，选择任意币种，查看任意有多条数据的一天 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 006 | 挖矿账户筛选 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，输入想查询的挖矿账户，点击查询 | 正常查询 | 正常查询 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 007 | 邮箱筛选 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，输入想查询的邮箱，点击查询 | 正常查询 | 正常查询 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 008 | 发送邮件按钮 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮 | 弹出邮件内容输入框 | 弹出邮件内容输入框 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 009 | 发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入任意邮件主题和邮件内容点击发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 010 | 各特殊字符发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入各特殊字符邮件主题和各特殊字符邮件内容点击发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 011 | 300字符邮件主题发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入300字符主题和任意邮件内容点击发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 012 | 301字符邮件主题发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入301字符主题和任意邮件内容点击发送 | 发送成功，邮件主题输入框强制只能输入300字符 | 发送成功，邮件主题输入框强制只能输入300字符 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 013 | 600字符邮件内容发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入任意字符主题和600字符邮件内容点击发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 014 | 601字符邮件内容发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入任意字符主题和601字符邮件内容点击发送 | 发送成功，邮件内容输入框强制只能输入600字符 | 发送成功，邮件内容输入框强制只能输入600字符 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 015 | 多邮箱发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入多个邮箱，输入任意邮件主题和邮件内容点击发送 | 发送成功 | 发送成功 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 016 | 下一页查看 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击下方>按钮 | 可成功切换到下一页 | 可成功切换到下一页 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 017 | 前往指定分页 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，下方输入框中输入指定分页 | 可成功切换到输入的指定页面 | 可成功切换到输入的指定页面 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 018 | 分页输入非数字信息 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，下方输入框中输入非数字信息 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 019 | 选择分页条数进行跳转 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意分页条数，然后进行跳转 | 分页条数和跳转功能正常 | 分页条数和跳转功能正常 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 020 | 取消发送邮件 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，选择任意用户点击右侧发送邮件按钮，输入任意邮件主题和邮件内容点击取消 | 取消成功 | 取消成功 | 通过
|  |  |  | T_YHGL 021 | 中英文切换 | 切换成英文再次执行上述测试 | 功能正常 | 功能正常 | 通过
|  | workorder |  | T_GDGLYM 001 | 工单管理按钮 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮 | 跳转到工单管理页面 | 跳转到工单管理页面 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 002 | 工单管理页面显示 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，页面正常显示待处理，进行中，已完成，全部工单，工单号，用户邮箱，提交时间，工单状态和操作 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 003 | 工单详情页面跳转 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情 | 成功跳转到工单详情页面 | 成功跳转到工单详情页面 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 004 | 工单详情页面回复工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，输入内容点击回复工单 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 005 | 工单详情页面特殊字符回复工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，输入特殊字符内容回复工单 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过 | 多个空格和换行符会被转换成一个空格
|  |  |  | T_GDGLYM 006 | 工单详情页面回复工单并上传各类型附件 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，输入内容，上传各类型附件点击回复工单 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 007 | 工单详情页面特殊字符回复工单并上传各类型附件 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，输入特殊字符内容，上传各类型附件点击回复工单 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 008 | 工单详情页面250字符回复工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，输入250字符内容点击回复工单 | 提示提交成功 | 提示提交成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 009 | 工单详情页面251字符回复工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，输入251字符内容点击回复工单 | 内容输入框长度限制为250字符，超过的字符无法输入 | 内容输入框长度限制为250字符，超过的字符无法输入 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 010 | 工单详情页面下载附件 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，然后下载用户提交的附件 | 下载成功 | 下载成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 011 | 工单详情页面关闭工单按钮 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，点击关闭工单 | 提示确定关闭此工单吗 | 提示确定关闭此工单吗 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 012 | 工单详情页面关闭工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，点击关闭工单，点击确认 | 提示工单已关闭 | 提示工单已关闭 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 013 | 工单详情页面取消关闭工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，在待处理，进行中，已完成，全部工单中分别点击详情，点击关闭工单，点击取消 | 取消成功 | 取消成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 014 | 工单管理页面关闭工单按钮 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，选择任意工单点击关闭工单 | 提示确定关闭此工单吗 | 提示确定关闭此工单吗 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 015 | 工单管理页面关闭工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，选择任意工单点击关闭工单，点击确认 | 提示工单已关闭 | 提示工单已关闭 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 016 | 工单管理页面取消关闭工单 | 进入主页登录后台管理员账户进入后台管理系统页面，点击工单管理按钮，选择任意工单点击关闭工单，点击取消 | 取消成功 | 取消成功 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 017 | 下一页查看 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击工单管理按钮，点击下方>按钮 | 可成功切换到下一页 | 可成功切换到下一页 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 018 | 前往指定分页 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击工单管理按钮，下方输入框中输入指定分页 | 可成功切换到输入的指定页面 | 可成功切换到输入的指定页面 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 019 | 分页输入非数字信息 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击工单管理按钮，下方输入框中输入非数字信息 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 无法输入字母等信息，输入符号进行跳转会返回第一页 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 020 | 选择分页条数进行跳转 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击工单管理按钮，选择任意分页条数，然后进行跳转 | 分页条数和跳转功能正常 | 分页条数和跳转功能正常 | 通过
|  |  |  | T_GDGLYM 021 | 中英文切换 | 切换成英文再次执行上述测试 | 功能正常 | 功能正常 | 通过
|  | userHashrate |  | T_YHXQ 001 | 用户详情按钮 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击右方详情按钮 | 跳转到用户详情页 | 跳转到用户详情页 | 通过
|  |  |  | T_YHXQ 002 | 用户详情页面显示 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击右方详情按钮跳转到用户详情页面，页面正常显示返回按钮，开始日期至结束日期筛选框，收益分配日期，实际转账日期，币种，最小起付金额，挖矿账号，转账地址，最大高度，用户算力及在离线状态图和历史支付地址 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_YHXQ 003 | 用户详情页面日期筛选 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击右方详情按钮跳转到用户详情页面，选择开始日期，结束日期 | 正常显示筛选后的各项内容 | 正常显示筛选后的各项内容 | 通过
|  |  |  | T_YHXQ 004 | 取消用户详情页面日期筛选 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击右方详情按钮跳转到用户详情页面，选择开始日期，结束日期进行日期筛选后点击右侧x按钮 | 回到最初用户详情页面 | 回到最初用户详情页面 | 通过
|  |  |  | T_YHXQ 005 | 用户详情页面用户算力及在离线状态图操作 | 进入主页登录后台管理员账户跳转到后台管理系统页面，点击用户管理按钮，点击右方详情按钮跳转到用户详情页面，操作图表各项功能 | 正常显示 | 正常显示 | 通过
|  |  |  | T_YHXQ 006 | 中英文切换 | 切换成英文再次执行上述测试 | 功能正常 | 功能正常 | 通过
汇总 | 用例数总计 | 执行测试用例数 | 通过用例数 | 不通过用例数 | 测试结论 | 备注
| 102 | 102 | 102 | 0 | 可以上线 | 用例编号蓝色为测试网测试结果